

|  |
| --- |
| Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Хмельницької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2022 рік |

Розглянувши клопотання управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р. N 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 09.08.2017 р. N 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

Вирішив:

# 1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Хмельницької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2022 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці.

Міський голова О. СИМЧИШИН

|  |
| --- |
| Додаток |
| до рішення виконавчого комітету |
|  |
| від 03.02.2022 № 50 |
|  |

# П Л А Н

# основних заходів цивільного захисту Хмельницької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи

# цивільного захисту на 2022 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення Хмельницької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | | | |
| 1. | Організація та виконання заходів з обладнання та удосконалення міської системи централізованого оповіщення населення: |  |  |
|  | * організація та проведення засідань робочої групи щодо створення міської системи оповіщення населення | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр» | Протягом року |
|  | * визначення технічного обладнання для ефективного оповіщення населення | Робоча група, Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр» | Протягом року |
|  | - участь у перевірках обласної системи централізованого оповіщення  - перевірка роботи міської системи оповіщення | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, відділ управління міським господарством | Протягом року щоквартально |
|  | - коригування схеми та списків оповіщення | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, відділ управління міським господарством | Протягом року |
| 2. | Організація заходів з поповнення (створення) фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно до нормативних вимог, визначених законодавством: |  |  |
|  | Проведення обстежень приміщень, які можливо включити до фонду захисних споруд в якості найпростіших укриттів, та споруд подвійного призначення | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України в області | До 25 грудня |
|  | Забезпечення включення до містобудівної документації розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту щодо створення фонду захисних споруд цивільного захисту (у промислових, житлових та інших новобудовах) | Хмельницьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України в області, управління архітектури та містобудування | До 25 грудня |
|  | Оформлення необхідних документів на зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту інвентаризацію яких провести неможливо | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, власники та балансоутримувачі захисних споруд | До 15 грудня |
|  | Здійснення комплексу заходів, спрямованих на приведення захисних споруд у готовність до використання за призначенням | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, за участю балансоутримувачів захис­них споруд | Протягом року,  до 25 грудня |
|  | Інформування населення щодо місць розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для його укриття на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, порядку їх заповнення та поводження у них, з урахуванням доступності таких споруд особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, а також стану їх готовності до використання за призначенням. | Управління з питань ЦЗН ОДА, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, за участю балансоутримувачів захис­них споруд | Протягом року,  до 25 грудня |
|  | Створення загальнодоступних інформаційних ресурсів щодо захисних споруд цивільного захисту шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування інтерактивних карт, переліків захисних споруд з зазначенням адреси розташування, маршрутів руху до них | Управління з питань ЦЗН ОДА, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області. | До 01 квітня |
|  | Організація та виконання заходів Зведеного Плану приведення фонду захисних споруд в готовність до використання за призначенням | Управління з питань ЦЗН ОДА, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, за участю балансоутримувачів захис­них споруд | Протягом року,  до 25 грудня |
|  | Ведення обліку захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення (ведення облікових карток, відомостей щодо результатів технічної інвентаризації та книгу обліку) у місті | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці,  Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області | Протягом року |
| 3. | Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для: |  |  |
|  | персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному обсязі | приватне акціонерне товариство «Хмельницька маслосирбаза», товариство з обмеженою відповідальністю «Завод Гідроарматури», ДП «Новатор», Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | Протягом року  до 25 грудня |
|  | працівників підприємств, установ та організацій, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 85% потреби) | Керівники підприємств, установ та організацій, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення,  Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області | Протягом року  до 25 грудня |
|  | непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованій зоні хімічного забруднення (рівень забезпечення – не менше 55% потреби) | Приватне акціонерне товариство «Хмельницька маслосирбаза», Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради | Протягом року  до 25 грудня |
| 4. | Організація заходів з суб’єктами господарської діяльності, на базі яких створені пости радіаційно-хімічного спостереження, щодо дооснащення сучасними приладами та майном | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, керівники підприємств, установ та організацій на базі яких створені пости, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області | До 15 грудня |
| 5. | Проведення організаційних заходів щодо повірки приладів радіометричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки на об’єктах, де розгортаються пости радіаційного та хімічного спостереження | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, підприємства установи та організації на базі яких утворені пости | Червень-грудень |
| 6. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих [систем](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23) раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Керівники об’єктів, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області |  |
| 7. | Перевірка наявності та умов зберігання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву | Управління комунальної інфраструктури, управління житлової політики та майна, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | Березень  Жовтень |
| 8. | Уточнення переліку підприємств, установ та організацій, що продовжують свою діяльність в особливий період | Відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, управління економіки | До 1 березня |
| 9. | Підготовка та подання звітності до управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації відповідно до форм, визначених Табелем термінових та строкових донесень | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | В терміни визначені Табелем |
| 10. | Надання методичної та практичної допомоги керівництву підприємств, установ, організацій щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | Протягом року  до 15 грудня |
| 11. | Уточнення та подання виконавчим органам міської ради, розрахунків зон можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, які зберігаються на складах озброєння с. Грузевиця | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Протягом року,  що півріччя |
| 12. | Коригування Плану евакуації населення при загрозі виникнення або виникненні надзвичайної ситуації на військових базах зберігання боєприпасів та Плану реагування на надзвичайні ситуації | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, міська комісія з питань евакуації | До 1 квітня |
| 13. | Підготовка необхідної документації та особового складу міської комісії з питань евакуації для участі в командно-штабних навчаннях з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми Хмельницької області під керівництвом ДСНС України | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | Березень - квітень |
| 14. | Підготовка матеріалів та проведення засідання міської комісії з питань евакуації | Голова, секретар, члени міської комісії з питань евакуації | Квітень |
| 15. | Підготовка матеріалів та проведення засідань комісії з питань ТЕБ і НС виконавчого комітету міської ради | Голова, секретаріат, члени комісії з питань ТЕБ і НС виконавчого комітету міської ради | Лютий  Квітень  Серпень  Вересень  Грудень |
| 16. | Коригування Плану реагування на надзвичайні ситуації міської територіальної громади | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області | До 1 квітня |
| 17. | Підготовка органів управління та сил цивільного захисту до проведення командно-штабних навчань з Хмельницькою територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до виконання завдань цивільного захисту в мирний час та в особливий період) | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, спеціа­лізовані служ­би цивільного захисту спільно з підпри­ємствами, установами та організаціями | Січень-червень |
| 18. | Підготовка плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у 2023 році | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | До 25 грудня |
| 19. | Організація заходів зі створення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства з залученням громадських об'єднань, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області | Протягом року |
| 20. | Проведення заходів по підготовці заявки щодо навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’я­зана з організацією і здійс­ненням заходів з питань цивільного захисту у Навчально-мето­дичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяль­ності Хмельницької області у 2023 році | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, підприємства, установи, організації | До 1 жовтня |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління,  сил та засобів Хмельницької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | | | |
| 21. | Організація та участь у проведенні командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту Хмельницької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (з визначенням стану готовності до виконання завдань цивільного захисту в мирний час та в особливий період) під керівництвом ДСНС України | Управління з питань ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС України в області, начальники обласних спеціалі­зованих служб цивільного захисту, виконавчі органи міської ради. | Червень |
| 22. | Участь у проведенні штабних тренувань з органами управління цивіль­ного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення територіальної підсистеми з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Органи управління та сили цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми (за рішенням керівника тренувань) | ІV квартал |
| 23. | Проведення штабних тренувань з органами управління ци­вільного захисту ланок територіальної підсистеми цивільного захисту:  м. Хмельницький | Управління з питань ЦЗН ОДА, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області начальники спеціалі­зованих служб цивільного захисту | Лютий |
| 24. | Проведення об’єктових тренувань з питань цивільного захисту у закладах вищої, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Департамент освіти та науки, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці , керівники закладів освіти, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області | За окремим планом |
| 25. | Проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту | Керівники спеціалізованих служб цивільного захисту, керівники суб’єктів господарювання, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області | Один раз на три роки, відповідно до плану |
| 26. | Проведення спеціальних об’єктових тренувань (навчань) з питань цивільного захисту | Керівники спеціалізованих служб цивільного захисту, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області |  |
|  | * інженерна комунально-технічна служба |  | Березень |
|  | * транспортного забезпечення * громадського порядку |  | Квітень |
|  | * торгівлі та харчування * медична |  | Травень |
|  | * енергетики |  | Жовтень |
| 27. | Проведення спеціальних об’єктових тренувань (навчань) з питань цивільного захисту | Керівники суб’єктів господарювання, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області | Не менше одного разу на рік, відповідно до плану |
| 28. | Проведення командно-штабних навчань (тренувань) з органами управління та силами цивільного захисту міської ланки територіальної підсистеми щодо: |  |  |
|  | - виконання завдань під час весняного льодоходу, повені та паводків | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, спеціалізованої служби цивільного захисту міста, міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах, власники та орендарі водних об’єктів (за згодою), | Лютий-березень |
|  | - виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду | Управління комунальної інфраструктури, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України в області,  управління праці та соціального захисту населення, спеціалізовані служби цивільного захисту міста | Жовтень |
| 29. | Контроль за проведенням спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, суб’єкти господарювання | До 25 грудня |
| 30. | Надання методичної допомоги спеціалізованим службам цивільного захисту | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | Протягом року |
| 31. | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |
|  | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Управління комунальної інфраструктури, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Хмельницька КАРС на водних об’єктах із залученням власників та орендарів водних об’єктів | Квітень-травень |
|  | надзвичайних ситуацій під час осінньо-зимового періоду на підприємствах житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери і інфраструктури | Управління комунальної інфраструктури, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, управління праці та соціального захисту населення, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, суб’єкти господарювання | Жовтень – грудень |
| Заходи з контролю за додержанням та виконанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та запобігання надзвичайним ситуаціям | | | |
| 32. | Проведення перевірок виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності: |  |  |
|  | * до пропуску льодоходу, повені та паводків | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Лютий – березень |
|  | * місць масового відпочинку та оздоровлення громадян | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Травень – червень |
|  | * місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Травень – червень |
| 33. | Визначення стану готовності Хмельницької комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах до виконання завдань | ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління з питань ЦЗН ОДА | Березень – травень |
| 34. | Здійснення контролю за виконанням заходів із забезпечення персоналу хімічно-небезпечних об'єктів, працівників підприємств, які розта­шовані у зоні можливого хімічного забруднення та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення засобами хімічного захисту органів дихання | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | До 25 грудня |
| 35. | Участь у перевірці обласної системи централізованого оповіщення насе­лення з доведенням інформації із забезпечення заходів безпеки | Управління з питань ЦЗН ОДА, Хмельницька філія ПАТ “Укртелеком” Хмельницьке районне управління ГУ НП в Хмельницькій області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, відділ управління міським господарством | Щоквартально: друга середа лютого, травня, серпня, листопада |
| 36. | Участь у перевірці стану готовності загальнодержавної, терито­ріальних, місцевих автоматизованих систем централізованого опо­віщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщен­ня з включенням електросирен та інших технічних засобів опо­віщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Управління з питань ЦЗН ОДА за участю Хмель­ницької філії АТ “Укртелеком”, КП “Укр­спец­зв’язок”, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, відділ управління міським господарством | Листопад |
| 37. | Проведення перевірки стану техногенної та пожежної безпеки хімічно небезпечних, вибухо-пожежонебезпечних об’єктів | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | За  окремим планом |
| 38. | Проведення перевірки стану протипожежного захисту та техногенної безпеки: |  |  |
|  | об’єктів, що належать суб’єктам господарювання з високим, середнім та незначним ступенем ризику від провадження господарської діяльності | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | За  окремим планом |
|  | закладів освіти та їх готовності до 2022/2023 навчального року | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Липень-серпень |
|  | сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів, хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття і зберігання зернових культур урожаю 2022 року | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Травень-серпень |
|  | об'єктів суб'єктів господарювання літнього відпочинку громадян, у тому числі дітей, у період масового відпочинку населення | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Квітень-травень |
| 39. | Перевірка стану техногенної та пожежної безпеки потенційно-небезпечних об’єктів, перевірка виконання комплексу заходів щодо обладнання об’єктів підвищеної небезпеки системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу і населення у разі їх виникнення | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області | Протягом року,  до 25 грудня |
| 40. | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |
|  | пожеж на торфовищах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Хмельницьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України в області, старостинські округи, відповідні підприємства, установи та організації (за згодою) | Квітень – жовтень |
|  | нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах, власники та орендарі водних об’єктів (за згодою), муніципальна телерадіокомпанія «Місто» | II квартал,  в період купального сезону, в зимовий період |
| 41. | Підготовка та подання до управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації звітів:   * щодо стану невиробничого травматизму в місті; * хід виконання плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у 2021 році | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | До10 лютого  15 квітня  15 липня  15 жовтня  До 15 липня  15 грудня |
| 42. | Внесення змін та доповнень до паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру міста Хмельницького на 01 січня 2022 року | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області | До 10 лютого |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням  заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій | | | |
| 43. | Функціональне навчання керівного складу і фахівців виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області | Відповідно до плану комплектування |
| 44. | Участь у нараді керівного складу цивільного захисту області з підведення підсумків роботи у 2021 році та визначення завдань на 2022 рік | Керівний склад міської ланки цивільного захисту | Січень |
| 45. | Надання методичної допомоги суб’єктам господарської діяльності щодо відпрацювання та коригування документів з питань цивільного захисту відповідно до нормативно-правових документів | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | Протягом року |
| 46. | Участь у нараді яку проводить управління з питань цивільного захисту ОДА з керівниками структурних підрозділів з питань ЦЗН райдержадміністрацій, виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, територіальних громад з підведення підсумків роботи у сфері цивільного захисту за квартал | Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | Квітень  Липень  Жовтень |
| 47. | Участь у навчальних зборах з керівниками підрозділів (фахівцями) з питань цивільного захисту райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо реалізації заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період (на базі Навчально-методичного центру) | Управління з питань ЦЗН ОДА, ГУ ДСНС України в області, Навчально-методичний центр, райдерж­адміністрація, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці | Вересень |
| 48. | Організація та забезпечення діяльності консультаційних пунктів з питань цивільного захисту, контроль за їхнім функціонуванням | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, старости старостинських округів, управління адміністративних послуг | Протягом року |
| 49. | Організація та проведення: |  |  |
|  | у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | Департамент освіти та науки, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області | Квітень – травень Жовтень – листопад |
|  | серед населення просвітницької роботи із запобігання та дій при виникненні надзвичайних ситуацій | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області | Протягом року |
|  | заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом: проведення шкільних, міських змагань, олімпіад; проведення навчально-тренувальних зборів в оздоровчих таборах | Департамент освіти та науки, Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах | Протягом року |
| 50. | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо поведінки в умовах надзвичайних ситуацій | Хмельницьке міськрайонне управління ГУ ДСНС України в області, управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці, Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах | Постійно |
| 51. | Створення та поновлення відповідними матеріалами інформаційно-довідкових куточків з питань цивільного захисту | Виконавчі органи міської ради, суб’єкти господарської діяльності | Протягом року |
| 52. | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо заходів безпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів | Хмельницьке районне управління ГУ ДСНС України в області | За окремим планом |

Керуючий справами виконавчого комітету Ю. САБІЙ

Начальник управління з питань цивільного захисту

населення і охорони праці Ю. КОРЕВА