## 1515043
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року N 359)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1. | 1500000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради | [7 empty] | 02498582
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | [7 empty] | (код за ЄДРПОУ)
2. | 1510000 |  |  | Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради | [7 empty] | 02498582
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (найменування відповідального виконавця) | [7 empty] | (код за ЄДРПОУ)
3. | 1515043 |  |  | 5043 |  | 0811 |  | Розвиток спортивної інфраструктури, у тому числі реконструкція, будівельно-ремонтні роботи об'єктів закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток резервного спорту, льодових палаців/арен та стадіонів |  |  |  | 22564000000
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |  |  |  | (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
Реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту
5. Мета бюджетної програми |  |  |  | Розвиток сучасної спортивної інфраструктури
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | Забезпечення будівництва палацу спорту по вул.Прибузькій, 5/1А в м.Хмельницькому
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Будівництво палацу спорту |  |  | 0 | 20268106 | 20268106 | 0 | 3866315 | 3866315 | 0 | -16401791 | -16401791
| Усього |  |  | 0 | 20268106 | 20268106 | 0 | 3866315 | 3866315 | 0 | -16401791 | -16401791
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
N з/п | Пояснення
1 | 2
Кошти неосвоєні в повному обсязі у зв'язку з необхідністю коригування проектної документації
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма економічного та соціального розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2022 рік |  |  | 0 | 20268106 | 20268106 | 0 | 3866315 | 3866315 | 0 | -16401791 | -16401791
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво | грн. | рішення сесії | 0 | 20268106 | 20268106 | 0 | 3866315 | 3866315 | 0 | -16401791 | -16401791
| Обсяг будівництва (загальна площа) | кв.м | проектна документація | 0 | 14002 | 14002 | 0 | 14002 | 14002 | 0 | 0 | 0
2 | продукту
| кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| площа, яку планується побудувати | кв.м | розрахунок | 0 | 633.2868 | 633.2868 | 0 | 633.2868 | 633.2868 | 0 | 0 | 0
3 | ефективності
| середні витрати на об'єкт будівництва | грн. | проектна документація | 0 | 448128773 | 448128773 | 0 | 448128773 | 448128773 | 0 | 0 | 0
| середні витрати на будівництво 1 кв. м | грн./кв.м | розрахунок | 0 | 32004.626 | 32004.626 | 0 | 32004.626 | 32004.626 | 0 | 0 | 0
4 | якості
| рівень готовності | % | розрахунок | 0 | 69 | 69 | 0 | 65 | 65 | 0 | -4 | -4
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
N з/п | Показники |  | Одиниця виміру | 3: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1 | 2 |  | 3 | 3: 4
1 | затрат
| Обсяг видатків на будівництво |  | грн. | 3: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з невиконанням робіт та необхідністю коригування проектної документації
2 | якості
| рівень готовності |  | % | 3: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з невиконанням робіт та необхідністю коригування проектної документації
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники не відповідають плановим у зв'язку з неосвоєнням коштів в повному обсязі, так як проектна документація потребує коригування (приведення цін на будівельні матеріали у відповідність до актуальних цін).
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма частково виконувалася у 2022 році. Реалізацію даної програми буде продовжено у наступні періоди.
____________
____________ * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
Начальник управління капітального будівництва Хмельницької міської риди
Тетяна ПОЛІЩУК
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Заступник начальника управління капітального будівництва Хмельницької міської ради |  |  |  | 8: Віра ГАМАН
[6 empty] | (підпис) |  |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)