ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_______________________________

від _______________________ №_____________	            м. Хмельницький

Про відшкодування 	витрат за збереження результатів виконаних робіт по об’єкту будівництва «Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому (коригування)»

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельний Альянс Груп», пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою відшкодування витрат, понесених за збереження результатів виконаних робіт по об’єкту будівництва «Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому (коригування)» у зв’язку із призупиненням виконання будівельних робіт на об’єкті, зумовлених введенням воєнного стану та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Відшкодувати товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельний Альянс Груп», яке є Підрядником за договорами про закупівлю робіт від 24.12.2018 № 07-1-18 та від 26.01.2022 № 01-1-22 щодо виконання будівельних робіт по об’єкту будівництва «Будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а у м. Хмельницькому (коригування)», які укладені з управлінням капітального будівництва Хмельницької міської ради, понесених витрат за збереження результатів виконаних робіт по вищевказаному об’єкту на наступних умовах:

1.1. здійснити відшкодування документально підтверджених витрат за забезпечення збереження результатів виконаних будівельних робіт по об’єкту будівництва за період з квітня 2022 року по січень 2026 року включно (без урахування місяців, коли роботи виконувалися) у сумі 1 446 230,80 грн (один мільйон чотириста сорок шість тисяч двісті тридцять гривень 80 копійок) у межах фактичних витрат, підтверджених первинними бухгалтерськими документами, наданими товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельний Альянс Груп»;

1.2. визначити, що починаючи з 01.02.2026 до моменту відновлення будівельних робіт (або до розірвання договорів чи прийняття рішення про консервацію об’єкта) витрати на збереження результатів виконаних будівельних робіт по вищевказаному об’єкту будівництва підлягають відшкодуванню товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельний Альянс Груп» на підставі щомісячних первинних бухгалтерських документів згідно окремих договорів;

1.3. до складу витрат можуть включатися виключно витрати на електроенергію, необхідну для технічного утримання об’єкта та на оплату праці охоронникам будівельного майданчика;

1.4. відшкодування здійснювати виключно в межах бюджетних призначень на зазначену мету.

2. Доручити фінансовому управлінню Хмельницької міської ради передбачити в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади кошти, необхідні для забезпечення збереження результатів виконаних будівельних робіт по об’єкту будівництва.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови           М. Ваврищука, управління капітального будівництва та фінансове управління.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Міський голова	Олександр СИМЧИШИН