Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 28.05.2026 № 823

Першочергові заходи

з підготовки комунальної інфраструктури та житлового фонду

до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 років

| № з/п | Перелік заходів | Одиниця виміру | Кількість | Строки виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Департамент інфраструктури міста |  |  |  |  |
| Управління багатоквартирними будинками Комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії «Центральна», «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна», товариства з обмеженою відповідальністю «Житлово-експлуатаційне об’єднання», «Керуюча Компанія «ДомКом Хмельницький», ТОВ «Домовик-2020» |  |  |  |  |
| 1. | Комплексно підготувати будинки до зими з видачею паспортів готовності | буд. | 978 | до 20.09.2026 |
| 2. | Відремонтувати покрівлі: | м2 | 12272 |  |
|  | м’які | м2 | 11455 | до 01.10.2026 |
|  | шиферні | м2 | 767 | до 01.10.2026 |
|  | металеві | м2 | 50 | до 01.10.2026 |
| 3. | Відремонтувати внутрішньобудинкові мережі: | мп | 3440 |  |
|  | замінити трубопроводи водовідведення | мп | 1680 | до 15.09.2026 |
|  | замінити трубопроводи водопостачання | мп | 1760 | до 15.09.2026 |
| 4. | Відремонтувати теплоізоляцію | мп | 435 | до 01.10.2026 |
| 5. | Виконати ремонт димарів | шт. | 72 | до 01.10.2026 |
| 6. | Виконати ремонт вхідних та підвальних дверей | шт. | 114 | до 01.10.2026 |
| 7. | Виконати ремонт під’їздів | шт. | 226 | до 01.10.2026 |
| 8. | Виконати ремонт швів стінових панелей | мп | 1452 | до 30.09.2026 |
| 9. | Засклити вікна на сходових клітках | м2 | 418 | до 25.09.2026 |
| 10. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 358 | до 01.10.2026 |
| 11. | Виконати герметизацію інженерних вводів | шт. | 50 | до 10.09.2026 |
| 12. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 22 | до 01.10.2026 |
| Вулично-дорожнє господарство міста Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати снігоочисну техніку для розчищення доріг від снігу | шт. | 30 | до 01.10.2026 |
| 2. | Заготовити протиожеледну суміш | тис. тонн | сіль – 4,0 ПСС-5,0 | до 01.10.2026 |
| 3. | Підготувати пересувну установку «Багела» для проведення ямкового ремонту доріг міста в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2026 |
| 4. | Заготовити скол для роботи установки «Багела» в осінньо-зимовий період | тонн | 180 | до 01.10.2026 |
| 5. | Завезти на особливо небезпечні ділянки вулиць міста піщано-соляну суміш | тонн | 300 | до 01.10.2026 |
| 6. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення, при необхідності, безперервної роботи техніки з розчищення вулиць від снігових заметів | літрів | ДП - 12000 бензин -1800 | до 01.10.2026 |
| 7. | Заготовити: - лопати - віники | шт. | 63 2500 | до 01.10.2026 |
| Зелене господарство Комунальне підприємство по зеленому будівництву та благоустрою міста |  |  |  |  |
| 1. | Провести ремонт криниць в Хмельницькій міській територіальній громаді | шт. | 13 | згідно графіка |
| 2. | Провести ревізію системи опалення та електромереж в приміщеннях підприємства | шт. | 6 | до 01.10.2026 |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 7 | до 01.10.2026 |
| 4. | Підготувати теплицю до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2026 |
| 5. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | ДП - 2000 бензин -1000 | до 01.10.2026 |
| 6. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 20 | до 01.10.2026 |
| 7. | Заготовити: - лопати - віники | шт. | 50 550 | до 01.10.2026 |
| Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Хмельницького» |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 2 | до 01.10.2026 |
| 2. | Заготовити: - лопати - віники | шт. | 10 300 | до 01.10.2026 |
| 3. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів | літрів | ДП - 1000 | до 01.10.2026 |
| 4. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 10 | до 01.10.2026 |
| 5. | Підготувати приміщення для зимування тварин в парку ім. Чекмана |  |  | до 01.10.2026 |
| Освітлення міста Комунальне підприємство «Міськсвітло» |  |  |  |  |
| 1. | Провести ревізію шаф I-170 та підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 228 | до 01.10.2026 |
| 2. | Провести ремонт транспортних засобів до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 7 | до 01.10.2026 |
| 3. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів: - дизельне паливо - газ | літрів | 2000 3000 | до 01.10.2026 |
| 4. | Провести ревізію систем опалення та електромереж в приміщеннях підприємства |  |  | до 01.10.2026 |
| Поводження з побутовими відходами Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» |  |  |  |  |
| 1. | Провести ревізію системи опалення в майстерні з ремонту автомобілів |  |  | до 01.09.2026 |
| 2. | Провести ревізію електромереж в майстерні з ремонту автомобілів |  |  | постійно |
| 3. | Забезпечити охорону на міському полігоні твердих побутових відходів |  |  | постійно |
| 4. | Заготовити грунт для проведення пошарового пересипання на міському полігоні твердих побутових відходів | м3 | 1 000 | до 01.10.2026 |
| 5. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів: - дизельне паливо - бензин | літрів | 28000 1000 | постійно |
| Ритуальні послуги Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька міська ритуальна служба» |  |  |  |  |
| 1. | Заготовити протиожеледну суміш | тонн | 25 | до 20.10.2026 |
| 2. | Підготувати приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період | шт. | 5 | до 01.10.2026 |
| 3. | Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період | од. | 6 | до 01.10.2026 |
| 4. | Утеплити ґрунт опалим листям на кладовищах міста | тонн | 50 | до 01.10.2026 |
| 5. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів: - дизельне паливо - бензин | літрів | 300 300 | до 01.10.2026 |
| 6. | Заготовити: - лопати - віники - льодоруби | шт. | 30 60 30 | до 01.10.2026 |
| Теплове господарство Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» |  |  |  |  |
| 1. | Виконати модернізацію систем автоматики щитів керування газовими котлами | щитів | 4 | до 01.10.2026 |
| 2. | Виконати поточний ремонт когенераційних установок | шт. | 19 | до 01.10.2026 |
| 3. | Виконати капітальний ремонт електрощитових в котельнях | шт. | 2 | до 01.10.2026 |
| 4. | Виконати поточний та капітальний ремонт покрівель на котельнях та центрально-теплових пунктах | м² | 300 | до 01.10.2026 |
| 5. | Замінити та встановити насоси в котельнях та ЦТП підприємства з використанням сучасних енергоефективних зразків | шт. | 5 | до 01.10.2026 |
| 6. | Виконати капітальний ремонт теплових мереж із заміною на попередньо ізольовані труби (у двотрубному вимірі) | км | 3,0 | до 01.10.2026 |
| 7. | Відновити ізоляцію теплових мереж | м² | 250 | до 01.10.2026 |
| 8. | Провести гідравлічне випробування теплових мереж | км | 269,3 | до 01.10.2026 |
| 9. | Замінити зношену запірно-регулюючу арматуру Ø50-400 мм на теплових мережах підприємства | шт. | 150 | до 01.10.2026 |
| 10. | Підготовити до роботи в опалювальний період: - котельні - ЦТП | шт. | 72 76 | до 01.10.2026 |
| 11. | Підготовити внутрішньобудинкові системи опалення житлових будинків | будинків | 634 | до 01.10.2026 |
| 12. | Виконати налагоджувальні роботи на котлоагрегатах підприємства | шт. | 96 | до 01.10.2026 |
| 13. | Створити тридцятиденний запас паливно-мастильних матеріалів: - дизельне паливо - бензин | літрів | 30 000 10 000 | до 01.10.2026 |
| 14. | Виконати капітальний ремонт котлів із заміною конвективних частин та/або екранних труб | котлів | 2 | до 01.10.2026 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» |  |  |  |  |
|  | Водопровідне господарство |  |  |  |
| 1. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 30 | до 01.10.2026 |
| 2. | Виконати підготовку водопровідних станцій ІІ підйому | шт. | 9 | до 01.10.2026 |
| 3. | Виконати промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста | км | 703,7 | до 01.10.2026 |
| 4. | Виконати ремонт павільйонів та огородження свердловин | шт. | 6 | до 01.10.2026 |
| 5. | Виконати заміну та ремонт зношеної запірної та регулюючої арматури на мережах водопроводу | шт. | 30 | до 01.10.2026 |
| 6. | Виконати капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу | мп | 114 | до 01.10.2026 |
| 7. | Виконати капітальний ремонт водопровідних колодязів | шт. | 30 | до 01.10.2026 |
|  | Каналізаційне господарство |  |  |  |
| 8. | Виконати ремонт каналізаційних насосних станцій | шт. | 30 | до 01.10.2026 |
| 9. | Виконати очистку мулових майданчиків | шт. | 3 | до 01.10.2026 |
| 10. | Виконати капітальний ремонт споруд і приміщень на об'єктах КОС та КНС | шт. | 5 | до 01.10.2026 |
| 11. | Виконати капітальний ремонт каналізаційних колодязів | шт. | 25 | до 01.10.2026 |
| 12. | Виконати капітальний ремонт аварійних ділянок водовідведення | мп | 100 | до 01.10.2026 |
| 13. | Виконати капітальний ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на КОС і КНС | шт. | 5 | до 01.10.2026 |
| 14. | Виконати ремонт спецтехніки | шт. | 10 | до 01.10.2026 |
| 15. | Підготувати теплові пункти на ВНС, КНС та КОС до опалювального періоду | шт. | 2 | до 01.10.2026 |
| 16. | Виконати ремонт електрообладнання ТП, РУ, лінії електропередач та електродвигунів | шт. | 6 | до 01.10.2026 |
| Комунальне підприємство «Акведук» |  |  |  |  |
| 1. | Виконати планові роботи з підготовки свердловин | шт. | 4 | до 01.10.2026 |
| 2. | Виконати поточний ремонт зовнішніх мереж водопостачання | шт. | 1 | до 01.10.2026 |
| Управління культури і туризму |  |  |  |  |
| 1. | Хмельницька школа мистецтв «Заріччя»: - провести повірку вогнегасників; - провести повірку лічильників обліку електроенергії на вул. Бандери, 19 та вул. Зарічанській, 50/1 | шт. | 8 | до 01.10.2026 |
| 2. | Хмельницька художня школа: - виконати поточний ремонт покрівлі на вул. Проскурівській, 60/1; - виконати поточний ремонт покрівлі на вул. Проскурівській, 65; - провести повірку лічильників тепла; - провести повірку вогнегасників; - виконати фарбування стін; - виконати фарбування підлоги; - провести повірку запірно-регулюючої арматури на системі опалення | м2 м2 шт. шт. м2 м2 шт. | 150 48 2 44 320 120 4 | до 20.08.2026 до 20.08.2026 до 20.08.2026 до 20.08.2026 до 20.08.2026 до 20.08.2026 до 20.08.2026 |
| 3. | Хмельницька школа мистецтв «Озерна»: - провести технічне обслуговування та перезарядку вогнегасників; - перевірити газовий сигналізатор; - провести ревізію запірної арматури корпусу №2 на вул. Мирного,18 а; - провести обслуговування газового котла корпусу №1 на вул. Кармелюка, 8/1; - провести обслуговування системи газопостачання | шт. шт. шт. шт. шт. | 10 1 1 1 1 | до 01.09.2026 до 01.09.2026 до 01.09.2026 до 01.09.2026 до 01.09.2026 |
| 4. | Виконати замір опору електроустановки в міському будинку культури | шт. | 1 | до 01.11.2026 |
| 5. | Виконати ревізію запірної арматури та теплоізоляцію трубопроводів з оформленням актів готовності об’єкта | шт. | 1 | до 01.10.2026 |
| 6. | Центральна бібліотечна система Хмельницької міської територіальної громади: - провести повірку вогнегасників бібліотечних філій; - замінити лампи на енергозберігаючі в центральній бібліотеці та бібліотечній філії; - виконати перевірку лічильника обліку води у бібліотечній філії №15 | шт. шт. шт. | 68 72 1 | до 01.11.2026 до 01.11.2026 до 01.10.2026 |
| Управління транспорту та зв’язку |  |  |  |  |
| 1. | Провести заняття з перевізниками та водіями приватного транспорту з безпеки руху в зимовий період |  |  | до 01.11.2026 |
| 2. | Провести перевірку технічного стану транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період |  |  | до 01.11.2026 |
| 3. | Встановити контроль за станом небезпечних відрізків доріг |  |  | постійно |
| Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» |  |  |  |  |
| 1. | Підготувати рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 170 | до 01.11.2026 |
| 2. | Виконати ремонт тролейбусів | шт. | 3 | до 01.11.2026 |
| 3. | Виконати ремонт контактної мережі | км | 8,0 | до 01.11.2026 |
| 4. | Підготувати котельню до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 1 | до 01.10.2026 |
| 5. | Придбати нові автошини для рухомого складу | шт. | 1146 | до 01.11.2026 |
| 6. | Перевірити та підготувати систему теплопостачання | од. | 1 | до 01.10.2026 |
| Управління молоді та спорту |  |  |  |  |
| 1. | Виконати заміну, ремонт та перевірку лічильників обліку електроенергії, води та газу: - електролічильники - лічильники води - лічильники газу - теплові лічильники | шт. | 9 26 2 6 | Згідно встановлених планів-графіків |
| 2. | Провести повірку вогнегасників | шт. | 170 | до 01.09.2026 |
| 3. | Провести перевірку газових сигналізаторів | шт. | 8 | до 01.10.2026 |
| 4. | Провести перевірку вентиляційних каналів | шт. | 13 | до 01.10.2026 |
| 5. | Промити систему опалення перед початком опалювального сезону | шт. | 2 | до 01.10.2026 |
| 6. | Укомплектувати господарські кутки сніговими лопатами, віниками, скребками | шт. | 30 | до 01.10.2026 |
| 7. | Заготовити піщано-соляну суміш | тонн | 8,6 | до 15.10.2026 |
| 8. | Провести ремонт та утеплення вікон та дверей | шт. | 7 | до 01.10.2026 |
| 9. | Виконати поточний ремонт та технічне обслуговування теплових мереж | шт. | 9 | до 01.11.2026 |
| Управління охорони здоров’я |  |  |  |  |
| 1. | КП «Хмельницька інфекційна лікарня» |  |  |  |
| 1.1 | Заготовити протиожеледні матеріали | тонн | 0,5 | до 01.11.2026 |
| 1.2 | Підготувати акти готовності до опалювального періоду | шт. | 1 | до 15.10.2026 |
| 1.3 | Провести ревізію систем водопостачання, водовідведення, енергоживлення, сонячної генерації | об’єкт | 3 | до 15.10.2026 |
| 1.4 | Створити постійний триденний запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів: - дизельне паливо | літрів | 1500 | постійно |
| 2. | КП «Хмельницька міська лікарня» |  |  |  |
| 2.1 | Підготувати акти готовності до опалювального періоду | шт. | 2 | до 15.10.2026 |
| 2.2 | Створити постійний триденний запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів: - бензин | літрів | 3000 | постійно |
| 2.3 | Виконати капітальний ремонт покрівлі та інженерних мереж 3 поверху 1 корпусу | об’єкт | 1 | до 01.11.2026 |
| 2.4 | Заготовити протиожеледні матеріали | тонн | 1 | до 01.11.2026 |
| 2.5 | Провести ревізію інженерних мереж сонячної генерації | об’єкт | 2 | до 15.10.2026 |
| 2.6 | Виконати поточний ремонт внутрішніх електричних мереж корпусу № 3 | об’єкт | 1 | до 15.10.2026 |
| 3. | КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» |  |  |  |
| 3.1 | Підготувати акти готовності до опалювального періоду | шт. | 6 | до 15.10.2026 |
| 3.2 | Закупити протиожеледні матеріали | тонн | 1 | до 01.11.2026 |
| 3.3 | Провести ревізію внутрішніх інженерних мереж сонячної генерації | об’єктів | 6 | до 15.10.2026 |
| 3.4 | Створити постійний триденний запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів: - дизельне паливо - бензин | літрів | 860 50 | постійно |
| 4. | КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» |  |  |  |
| 4.1 | Закупити протиожеледні матеріали | тонн | 0,5 | до 01.11.2026 |
| 4.2 | Закупити дрова | м3 | 17 | до 01.11.2026 |
| 4.3 | Провести ревізію інженерних мереж в амбулаторіях | одиниць | 12 | до 15.10.2026 |
| 4.4 | Створити постійний триденний запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів: - дизельне паливо - бензин | літрів | 100 150 | постійно |
| 4.5 | Підготувати акти готовності до опалювального періоду | шт. | 12 | до 15.10.2026 |
| 5. | КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» |  |  |  |
| 5.1 | Закупити протиожеледні матеріали | тонн | 0,55 | до 01.10.2026 |
| 5.2 | Закупити дрова | м3 | 22,5 | до 01.10.2026 |
| 5.3 | Провести ревізію інженерних мереж в амбулаторіях | одиниць | 10 | до 15.10.2026 |
| 5.4 | Створити постійний триденний запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів: - бензин | літрів | 240 | постійно |
| 5.5 | Підготувати акти готовності до опалювального періоду | шт. | 7 | до 15.10.2026 |
| 6. | КП «Хмельницький міський перинатальний центр |  |  |  |
| 6.1 | Виконати капітальний ремонт приміщень, відділення сумісного перебування матері та дитини | об’єкт | 1 | до 25.12.2026 |
| 6.2 | Виконати капітальний ремонт покрівлі головного корпусу | об’єкт | 1 | до 01.11.2026 |
| 6.3 | Створити постійний триденний запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів: - дизельне паливо | літрів | 1600 | постійно |
| 6.4 | Підготувати акти готовності до опалювального періоду | шт. | 1 | до 15.10.2026 |
| 6.5 | Закупити протиожеледні матеріали | тонн | 1 | до 01.11.2026 |
| 7. | КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» |  |  |  |
| 7.1 | Виконати поточний ремонт отоларингологічного відділення, ортопедо-травматологічного відділення, «Турбота», поліклініки. | об’єктів | 4 | до 01.11.2026 |
| 7.2 | Створити постійний триденний запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів: - дизельне паливо | літрів | 3500 | постійно |
| 7.3 | Підготувати акти готовності до опалювального періоду | шт. | 2 | до 15.10.2026 |
| 7.4 | Провести ревізію інженерних мереж | об’єктів | 2 | до 15.10.2026 |
| 7.5 | Закупити протиожеледні матеріали | тонн | 0,2 | до 01.11.2026 |
| Департамент освіти та науки |  |  |  |  |
| 1. | Виконати повірку приладів обліку води та теплової енергії | шт. | 48 | до 01.10.2026 |
| 2. | Виконати ремонт покрівель в гімназіях № 24, № 27, № 30, ліцеї 14, ЗДО № 15 | м2 | 1462 | до 01.10.2026 |
| 3. | Виконати ремонт даху та водостічної системи будівлі початкової школи № 3 | м2 мп | 90 14 | до 01.09.2026 |
| 4. | Провести ревізію та ремонт електромереж, елеваторних вузлів, запірної арматури в закладах освіти | шт. | 59 | до 01.09.2026 |

Заступник міського голови 						Михайло КРИВАК

Заступник міського голови -

директор департаменту інфраструктури міста			Василь НОВАЧОК