## тит.ДОРОГИ-39,883234 млн
"ПОГОДЖЕНО"
Заступник міського голови
___________________________ А. Нестерук
________ ___________________ 2020 р.
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
| Заступник голови постійної комісії з питань планування, | [7 empty] | Начальник управління житлово-
| бюджету, фінансів та децентралізації | [7 empty] | комунального господарства
| ___________________________О. Василишин | [7 empty] | _______________________В. Новачок
| ________ ___________________ 2020 р. | [7 empty] | ________ _______________ 2020 р.
Голова постійної комісії з питань роботи
житлово комунального господарства, приватизації
та використання майна територіальної громади міста
___________________________О. Певнєв
________ ___________________ 2020 р.
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг у 2020 р.
тис.грн.
№ п/п | Перелік об'єктів | обсяги (м кв) | План на 2020 р. (тис.грн) | в тому числі по місяцях | [11 empty] | Приміт-ка
|  |  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Капітальний ремонт прв. Шевченка (І черга) |  | 1000 |  |  |  |  | 300 |  | 400 | 200 | 100
2 | Капітальний ремонт вул. Прибузької - улаштування велосипедних доріжок від вул. Кам'янецької до вул. Старокостянтинівське шосе |  | 2168.222 |  |  |  |  | 500 | 800 | 700 | 168.222 |  |  |  |  | завершення робіт
3 | Капітальний ремонт вул. Транспортної | 200 | 1002.1 | [5 empty] | 400 | 500 | 102.1 |  |  |  |  | завершення робіт
4 | Капітальний ремонт вул. Ломоносова | 1093 | 1426.198 |  |  |  |  | 200 | 500 | 500 | 226.198 |  |  |  |  | завершення робіт
5 | Капітальний ремонт покриття вул. Попова | 1654 | 2376.869 |  |  |  | 200 | 500 | 500 | 800 | 376.869 |  |  |  |  | завершення робіт
6 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гавришка | 2310 | 2970.822 |  |  | 100 | 300 | 300 | 600 | 700 | 600 | 370.822 |  |  |  | завершення робіт
7 | Капітальний ремонт покриття внутрішньоквартального проїзду від вул. Курчатова до вул. Курчатова, 14/3 | 73 | 156 |  |  |  |  | 80 | 76 | [6 empty] | завершення робіт
8 | Капітальний ремонт покриття вул. Чехова (від вул. Героїв Чорнобиля до прв. Разіна) |  | 1055 |  |  | 600 |  | 300 | 155 | [6 empty] | завершення робіт
9 | Капітальний ремонт покриття внутрішньоквартального проїзду від прв. П’яскорського до вул. Північної, 2 | 702 | 1426.198 |  |  | 400 |  |  | 200 | 300 | 300 | 200 | 26.198 |  |  | завершення робіт
10 | Робочий проект на капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Кам`янецькій (через залізничні колії), в т.ч. експертиза |  | 100 |  |  | 100
11 | Капітальний ремонт вул. Козацької (від вул. Сіцінського до вул. Купріна) | 1000 | 5000 |  |  |  | 1200 |  |  | 300 | 600 | 1000 | 1300 | 500 | 100 | Ор.варт.роб. 26,971 млн грн
12 | Капітальний ремонт вул. Залізняка (ІІ черга), в т.ч. коригування та експертиза | 700 | 2000 |  | 50 |  |  | 700 |  |  | 200 | 550 | 500 |  |  | Ор.варт.роб. 4 млн грн
13 | Капітальний ремонт покриття вул. Геологів (від ПК 10+17 до ПК 14+81), в т.ч.коригування та експертиза | 3698 | 1300 |  | 40 |  | 300 |  |  | 200 | 300 | 250 | 210 |  |  | Ор.варт.роб.2 млн.грн
14 | Капітальний ремонт вул. Федунця, в т.ч. коригування та експертиза |  | 1000 |  | 30 |  |  | 300 |  |  | 200 | 200 | 200 | 70 |  | Ор.варт.роб.2 млн.грн
15 | Капітальний ремонт вул.Саварчука, в т.ч. коригування та експертиза |  | 800 |  | 25 |  |  | 250 |  |  | 100 | 200 | 150 | 75 |  | Ор.варт.роб. 3,1 млн.грн
16 | Капітальний ремонт покриття вул. Л. Чайкіної, в т.ч. коригування та експертиза |  | 700 |  | 25 |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 150 | 100 | 25 | Ор.варт.роб. 2,6 млн.грн
17 | Капітальний ремонт вул. Підгірної, в т.ч. коригування та експертиза | 800 | 1500 |  |  | 50 |  |  | 500 |  |  | 200 | 300 | 300 | 150 | Ор.варт.роб. 7 млн.грн
18 | Капітальний ремонт покриття вул. Волошкової (від вул. Тихої до вул. Джумаківки) |  | 500 |  |  | 150 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 50 |  |  | Ор.варт.роб. 2,17 млн.грн
19 | Капітальний ремонт вул. Курбаса, в т.ч. коригування та експертиза |  | 1000 |  | 50 |  |  |  | 300 |  |  | 200 | 200 | 150 | 100 | Ор.варт.роб. 5,2 млн.грн
20 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Заярної, в т.ч. коригування та експертиза | 700 | 1601.825 |  | 50 |  |  | 350 |  |  | 200 | 350 | 300 | 200 | 151.825 | ор.варт.роб, 5 млн грн
21 | Капітальний ремонт вул. Верейського (від 3-го прв. Верейського до 9-го прв. Верейського) |  | 700 |  | 25 |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 75 |  |  | Ор.варт.роб. 8,9 млн.грн
22 | Капітальний ремонт покриття прв. Підлісного | 800 | 1000 |  | 50 |  |  | 250 |  |  | 100 | 400 | 200 |  |  | Ор.варт.роб.3702,573 т.грн
23 | Капітальний ремонт прв. Купріна | 500 | 1700 |  |  |  | 500 |  |  | 100 | 400 | 300 | 300 | 100 |  | Ор.варт.роб.9087,273т.грн
24 | Капітальний ремонт покриття прв. Шостаковича, в т.ч. коригування та експертиза | 500 | 1000 |  | 40 |  |  | 200 |  |  | 200 | 350 | 210 |  |  | Ор.варт.роб.3 млн.грн
25 | Капітальний ремонт прв. Липневого |  | 100 | [7 empty] | 100
26 | Капітальний ремонт покриття проїзду Басейного | 826 | 850 |  |  | 200 |  |  | 250 | 200 | 200
27 | Капітальний ремонт покриття під'їзної дороги від прв. Винниченка до будинку № 42/1 на вул. Кутузова, в т.ч. коригування та експертиза | 233 | 250 |  | 10 |  |  | 60 |  | 100 | 80 |  |  |  |  | Ор.варт.роб.260 тис.грн
28 | Капітальний ремонт - улаштування тротуару на вул. Депутатській (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Разіна), в т.ч. коригування та експертиза |  | 680 |  | 15 |  |  | 170 |  |  | 250 | 170 | 75
29 | Капітальний ремонт - улаштування тротуару на вул. Парковій |  | 800 |  |  |  | 250 |  |  |  | 100 | 250 | 150 | 50 |  | Ор.варт.роб. 2,1 млн.грн
30 | Капітальний ремонт вул. Кропивницького - улаштування тротуарів, в т.ч. коригування та експертиза |  | 50 |  |  | 50
31 | Капітальний ремонт - улаштування заїзної кишені на вул. Волочиській в р-ні прв. Залізничного, в т.ч. коригування та експертиза | 126 | 550 |  | 20 |  |  | 150 |  |  | 100 | 150 | 130
32 | Капітальний ремонт - укріплення укосів земляного полотна на вул. Короленка |  | 720 |  |  | 200 |  |  | 100 | 200 | 200 | 20
33 | Капітальний ремонт - укріплення укосів земляного полотна на вул. Цегельній (від будинку № 30 до будинку № 36) |  | 1000 |  |  | 250 |  |  | 250 | 250 | 150 | 50 | 50
34 | Капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків на прв. Купріна від ПК 0+72 до ПК 2+86 |  | 750 |  |  | 200 |  |  | 100 | 300 | 150
35 | Капітальний ремонт покриття вул. Кудрянки, в т.ч. ПКД та експертиза |  | 150 | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 50
36 | Робочий проєкт на капітальний ремонт покриття вул. П'яскорського (від прв. П'яскорського до прв. Городнього) в т.ч. експертиза |  | 150 | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 50
37 | Робочий проєкт на капітальний ремонт покриття прв. Залізничного (від вул. Залізничної до вул. Польової) в т.ч. експертиза |  | 50 | [5 empty] | 50
| ВСЬОГО: | 15915 | 39583.234 | 0 | 430 | 2300 | 2750 | 4810 | 4981 | 5850 | 5903.389 | 5810.822 | 4576.198 | 1545 | 626.825 | 0
| Заступник начальника управління | [9 empty] | В. Гурський
| Начальник відділу з ремонту вулично-дорожньої мережі | [9 empty] | С. Надаховська
39583.234

## Розподіл (hidden)
Розподіл (квітень)
|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листоп. | грудень | разом
1 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі
1.1 | бюджет розвитку | 0 | 50 | 100 | 2700 | 4000 | 4000 | 7000 | 8650 | 9900 | 8665.852 | 3750 | 2421.391 | 51237.243
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1100 | 3500 | 5000 | 5000 | 4500 | 3901.21 | 23901.21
|  | 0 | 50 | 100 | 2700 | 4000 | 4900 | 8100 | 12150 | 14900 | 13665.852 | 8250 | 6322.601 | 75138.453
1.2 | дорожній фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 | 44.223 | 514.223
| ВСЬОГО кап.рем: | 0 | 50 | 100 | 2700 | 4000 | 4940 | 8200 | 12250 | 15000 | 13745.852 | 8300 | 6366.824 | 75652.676
2 | Капітальний ремонт об'єктів благоустрою
2.1 | Капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної, в т.ч. коригування та експертиза кошторисної частини | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 88.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 588.15
2.2 | Робочий проект на капітальний ремонт - улаштування закритих водостоків на вул. Зарічанській | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 180
| ВСЬОГО благ.: | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 88.15 | 80 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 768.15
С. Надаховська