## КР Ліфти (2)
| "ПОГОДЖЕНО" | [9 empty] | "ЗАТВЕРДЖЕНО"
| Заступник міського голови | [7 empty] | Начальник управління житлово-
| ___________________________ А. Нестерук | [7 empty] | комунального господарства
_______________________ В. Новачок
[9 empty] | ________ _______________ 2018р. |  | 2020р.
Заступник голови постійної комісії з питань планування,
бюджету, фінансів та децентралізації
___________________________О. Василишин
Голова постійної комісії з питань роботи житлово-
комунального господарства, приватизації та
використання майна територіальної громади міста
___________________________О. Певнєв
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
на капітальний ремонт ліфтів
тис.грн.
№ 3/П | Перелік об'єктів | обсяги (м.кв.) | План на 2020 р. (тис.грн.) | в тому числі по місяцях | [11 empty] | Приміт-ка
|  |  |  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
1. | Капітальний ремонт ліфтів |  | 5000
1.1. | Експертна оцінка технічного стану ліфтів в житлових будинках в т.ч. позачерговий технічний огляд, (згідно додатку № 1) |  | 1648.3
1.2. | Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках, в т. ч. кошторисна документація, (згідно додатку № 2) |  | 3351.7
| Начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду | [9 empty] | Г. Рихлицька

## додаток 1
Додаток до титульного списку № 1
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Начальник управління житлово-
комунального господарства
_______________________ В. Новачок
_______________________2020 р.
Капітальний ремонт, експертна оцінка технічного стану ліфтів в житлових будинках в т.ч. позачерговий технічний огляд
№ | Адреса | Тип ліфта |  | Кількість зупинок | Вартість робіт, тис. грн. | Дата експертизи | Примітка
СІЧЕНЬ
| вул. Тернопільська 18/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-26 | КП УМК «Півд.-західна»
| вул .Водопровідна 28/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-25 | КП УМК «Проскурівська»
| Водопровідна 28/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-26 | КП УМК «Проскурівська»
| Завадського 38 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-11 | ТзОВ ЖЕО
| Завадського 38 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-11 | ТзОВ ЖЕО
| Завадського 38 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-12 | ТзОВ ЖЕО
| Завадського 38 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-12 | ТзОВ ЖЕО
| Завадського 38 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-13 | ТзОВ ЖЕО
| Завадського 38 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-13 | ТзОВ ЖЕО
| Шевченка 49 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-25 | КП УМК «Проскурівська»
| Чкалова 17 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-01-06 | КП УМК «Центральна»
| Чкалова 17 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-01-06 | КП УМК «Центральна»
| Чкалова 17 Б | П-320 |  | 10 | 5.3 | 2020-01-31 | КП УМК «Центральна»
| Чкалова 17 Б | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-01-31 | КП УМК «Центральна»
| Водопровідна 42 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-01-19 | КП УМК «Проскурівська»
| Ст. Бандери 49 | П-400 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-13 | ТзОВ «КК «Домком»
| Ст. Бандери 49 | П-400 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-13 | ТзОВ «КК «Домком»
| Кармелюка 6/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-26 | ТзОВ ЖЕО
| Кармелюка 6/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-26 | ТзОВ ЖЕО
| Кармелюка 6/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-26 | ТзОВ ЖЕО
| Кармелюка 6/2 | П-400 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-26 | ТзОВ ЖЕО
| Майборського, 13/2 | П-400 |  | 9 | 5.3 | 2020-01-18 | БУ-2
ЛЮТИЙ
| Свободи 8 Б | П-320 | 5 | 5 | 5.3 | 2020-02-09 | ТзОВ «КК «Домком»
| Свободи 8 Б | П-320 | 5 | 5 | 5.3 | 2020-02-09 | ТзОВ «КК «Домком»
| Курчатова 1 В | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-08 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 1 В | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-08 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 1 В | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-08 | ТзОВ ЖЕО
| Пр-т Миру 62 А | П-500 | 14 | 14 | 5.3 | 2020-02-10 | ТзОВ «КК «Домком»
| Залізняка 14 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-03 | КП УМК «Озерна»
| Залізняка 14 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-03 | КП УМК «Озерна»
| Залізняка 14 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-04 | КП УМК «Озерна»
| Залізняка 14 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-04 | КП УМК «Озерна»
| Залізняка 14 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-05 | КП УМК «Озерна»
| Залізняка 14 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-05 | КП УМК «Озерна»
| Кармелюка 8/1 | П-400 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-06 | ТзОВ ЖЕО
| Кармелюка 8/1 | П-400 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-06 | ТзОВ ЖЕО
| Кармелюка 8/1 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-06 | ТзОВ ЖЕО
| Кармелюка 8/1 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-02-06 | ТзОВ ЖЕО
БЕРЕЗЕНЬ
| Львівське ш-е 55 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-14 | КП УМК «Півд.-західна»
| Львівське ш-е 55 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-14 | КП УМК «Півд.-західна»
| Свободи 18/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-27 | ТзОВ «КК «Домком»
| Пр-т Миру 53/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-24 | КП УМК «Озерна»
| Пр-т Миру 53/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-24 | КП УМК «Озерна»
| Пр-т Миру 53/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-25 | КП УМК «Озерна»
| Пр-т Миру 53/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-25 | КП УМК «Озерна»
| Пр-т Миру 53/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-28 | КП УМК «Озерна»
| Пр-т Миру 53/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-28 | КП УМК «Озерна»
| Свободи 7 Б | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-28 | ТзОВ «КК «Домком»
| Проск. підпілля 215 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-07 | КП УМК «Центральна»
| Проск. підпілля 215 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-07 | КП УМК «Центральна»
| Проск. підпілля 215 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-09 | КП УМК «Центральна»
| Зарічанська 38 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-21 | ТзОВ «КК «Домком»
| Зарічанська 38 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-21 | ТзОВ «КК «Домком»
| Зарічанська 38 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-21 | ТзОВ «КК «Домком»
| Проск. Підпілля 203 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-29 | КП УМК «Центральна»
| Проск. Підпілля 203 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-29 | КП УМК «Центральна»
| Заводська 63/1 | П-400 |  | 9 | 5.3 | 2020-03-03 | КП УМК «Проскурівська»
| Тернопільська 26/3 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-03-16 | КП УМК «Півд.-західна»
| Хотовицького 8 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-03-04 | КП УМК «Півд.-західна»
| Хотовицького 8 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-03-04 | КП УМК «Півд.-західна»
| вул. Спортивна, 40,3під. | П400/10 |  | 10 | 5.3 | 23.03.20р. | "Геркон"
| вул. Спортивна, 40,4під. | П400/10 |  | 10 | 5.3 | 23.03.20р. | "Геркон"
КВІТЕНЬ
| Проскурівська 73 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-26 | КПУМК «Проскурівська»
| Пр-т Миру 72 | П-320 |  | 7 | 5.3 | 2020-04-26 | ТзОВ ЖЕО
| Пр-т Миру 72 | П-320 |  | 8 | 5.3 | 2020-04-26 | ТзОВ ЖЕО
| Львівське ш-е 43 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | КПУМК «Півд.-західна»
| Львівське ш-е 43 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | КПУМК «Півд.-західна»
| Львівське ш-е 43 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | КПУМК «Півд.-західна»
| Інститутська 18 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | КПУМК «Півд.-західна»
| Інститутська 18 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | КПУМК «Півд.-західна»
| Зарічанська 36/1 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-04-23 | ТзОВ «КК «Домком»
| Зарічанська 36/1 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-04-23 | ТзОВ «КК «Домком»
| Зарічанська 36/1 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-04-23 | ТзОВ «КК «Домком»
| Пр-т Миру 60/3 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-04-23 | ТзОВ «КК «Домком»
| Пр-т Миру 60/3 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | ТзОВ «КК «Домком»
| Чорновола 60 | П-350 |  | 4 | 5.3 | 2020-04-25 | КП УМК «Дубове»
| Північна 2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-22 | КП УМК «Центральна»
| Прибузька 26 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | КПУМК «Проскурівська»
| Тернопільська 26/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | КП УМК «Півд.-західна»
| Зарічанська 40 | П-320 |  | 14 | 5.3 | 2020-04-26 | ТзОВ ЖЕО
| Мазура 18/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-25 | ТзОВ ЖЕО
| Мазура 18/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-25 | ТзОВ ЖЕО
| Мазура 18/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-25 | ТзОВ ЖЕО
| Свободи 14 А | П-320 |  | 5 | 5.3 | 2020-04-23 | ТзОВ «КК «Домком»
| Свободи 14 А | П-320 |  | 5 | 5.3 | 2020-04-23 | ТзОВ «КК «Домком»
| Львівське ш-е 18/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-01 | КПУМК «Півд.-західна»
| Львівське ш-е 18/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-01 | КПУМК «Півд.-західна»
| Львівське ш-е 18/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-01 | КПУМК «Півд.-західна»
| Олімпійська 5 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-25 | ТзОВ ЖЕО
| Олімпійська 5 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-25 | ТзОВ ЖЕО
| Олімпійська 5 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-25 | ТзОВ ЖЕО
| Старокост. ш-е 22 | ВП-500 |  | 17 | 5.3 | 2020-04-23 | КПУМК «Проскурівська»
| Подільська 78 | П-320 |  | 10 | 5.3 | 2020-04-26 | КПУМК «Проскурівська»
| Курчатова 4 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-25 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 4 | П-320 |  | 8 | 5.3 | 2020-04-25 | ТзОВ ЖЕО
| Чкалова 14 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-04-26 | КП УМК «Центральна»
| Чкалова 14 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-04-26 | КП УМК «Центральна»
| Пр-т Миру 62 А | П-400 |  | 14 | 5.3 | 2020-04-04 | ТзОВ «КК «Домком»
| Подільська 169 | П-500 |  | 10 | 5.3 | 2020-04-20 | ОСББ «Домобут»
| Трембовецької 14 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-26 | КП УМК «Проскурівська»
| Трембовецької 14 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-26 | КП УМК «Проскурівська»
| Майборського, 15/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | БУ-2
| Майборського, 15/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-04-23 | БУ-2
ТРАВЕНЬ
| Зарічанська 36/3 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-11 | ТзОВ «КК «Домком»
| Зарічанська 36/3 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-11 | ТзОВ «КК «Домком»
| Зарічанська 36/3 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-11 | ТзОВ «КК «Домком»
| Зарічанська 36/3 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-11 | ТзОВ «КК «Домком»
| Курчатова 3/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-11 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 3/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-11 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 3/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-11 | ТзОВ ЖЕО
| Північна 2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-23 | КП УМК «Центральна»
| Північна 2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-25 | КП УМК «Центральна»
| Шевченка 55 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-24 | КП УМК «Проскурівська»
| Тернопільська 22/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-25 | КПУМК «Півд.-західна»
| Тернопільська 22/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-25 | КПУМК «Півд.-західна»
| Пр-т Миру 80/5 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-11 | ТзОВ «КК «Домком»
| Пр-т Миру 80/5 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-11 | ТзОВ «КК «Домком»
| Пр-т Миру 42 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-08 | ТзОВ «КК «Домком»
| Пр-т Миру 42 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-08 | ТзОВ «КК «Домком»
| Курчатова 1 Г | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-12 | КП УМК «Центральна»
| Курчатова 1 Г | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-13 | КП УМК «Центральна»
| Прибузька 2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-24 | КП УМК «Центральна»
| Прибузька 2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-24 | КП УМК «Центральна»
| Проск. Підпілля 209 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-08 | КП УМК «Центральна»
| Проск. Підпілля 209 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-08 | КП УМК «Центральна»
| Проск. Підпілля 209 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-08 | КП УМК «Центральна»
| Проск. Підпілля 209 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-08 | КП УМК «Центральна»
| Проск. Підпілля 209 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-08 | КП УМК «Центральна»
| Трудова 40 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-26 | КП УМК «Дубове»
| Курчатова 4 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-10 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 4 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-10 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 4 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-10 | ТзОВ ЖЕО
| Залізняка 12 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-31 | ТзОВ ЖЕО
| Залізняка 12 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-31 | ТзОВ ЖЕО
| Залізняка 12 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-31 | ТзОВ ЖЕО
| Залізняка 12 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-05-30 | ТзОВ ЖЕО
| Залізняка 12 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-05-30 | ТзОВ ЖЕО
| Залізняка 12 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-30 | ТзОВ ЖЕО
| Ст. Бандери 5 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-05-14 | ТзОВ «КК «Домком»
| Ст. Бандери 5 | П-400 | 10 |  | 5.3 | 2020-05-14 | ТзОВ «КК «Домком»
| Ст. Бандери 5 | П-400 | 10 |  | 5.3 | 2020-05-14 | ТзОВ «КК «Домком»
| Трембовецької 14 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-05-24 | КП УМК «Проскурівська»
| Пан. Мирного 28/2 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-05-22 | ТзОВ ЖЕО
| Пан. Мирного 28/2 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-05-22 | ТзОВ ЖЕО
| Прибузька 22 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-05-15 | ТзОВ ЖЕО
| Подільська 25 | ВП-500 |  | 17 | 5.3 | 2020-05-21 | КП УМК «Центральна»
| пров. Іподромний,2, 2під. | П400/10 |  | 10 | 5.3 | 16.05.20р. | "Геркон"
| пров.Іподромний,2, 1під. | П400/10 |  | 10 | 5.3 | 16.05.20р. | "Геркон"
| вул. І. Франка, 55 , 2під. | П320/9 |  | 9 | 5.3 | 16.05.20р. | "Геркон"
| вул. І. Франка, 55 , 1під. | П320/9 |  | 9 | 5.3 | 16.05.20р. | "Геркон"
| вул. Повстанська, 36, 1під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 18.05.20р. | "Геркон"
| вул. Повстанська, 36, 2під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 18.05.20р. | "Геркон"
| вул. Повстанська, 36, 3під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 18.05.20р. | "Геркон"
| вул. Повстанська, 36, 4під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 18.05.20р. | "Геркон"
| вул. Гастело, 18, 1 під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 24.05.20р. | "Геркон"
| вул. Гастело, 18, 2 під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 24.05.20р. | "Геркон"
| вул. Купріна, 61,1під | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 24.05.20р. | "Геркон"
| вул. Купріна, 61,2під | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 24.05.20р. | "Геркон"
| вул. Козацька, 62, 1 під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 28.05.20р. | "Геркон"
| вул. Козацька, 62, 2 під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 28.05.20р. | "Геркон"
| вул. Козацька, 62, 3 під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 28.05.20р. | "Геркон"
| вул. Козацька, 62, 4 під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 28.05.20р. | "Геркон"
| вул. Козацька, 62, 5 під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 28.05.20р. | "Геркон"
| вул. Я. Мудрого, 2,1під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 29.05.20р. | "Геркон"
| вул. Я. Мудрого, 2,2під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 29.05.20р. | "Геркон"
| провул. Іподромний, 18, 1 під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 29.05.20р. | "Геркон"
| провул. Іподромний, 18, 2 під. | П 320/9 |  | 9 | 5.3 | 29.05.20р. | "Геркон"
| вул. Гайова, 8, 1під. | П320/9 |  | 9 | 5.3 | 16.05.20р. | "Геркон"
| вул. Гайова, 8, 2під. | П320/9 |  | 9 | 5.3 | 16.05.20р. | "Геркон"
| Майборського, 13 | П-400 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-23 | БУ-2
| Майборського, 13 | П-400 |  | 9 | 5.3 | 2020-05-23 | БУ-2
ЧЕРВЕНЬ
| Прибузька 24 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-13 | КП УМК «Проскурівська»
| Прибузька 24 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-13 | КП УМК «Проскурівська»
| Прибузька 24 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-13 | КП УМК «Проскурівська»
| Тернопільська 34/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-08 | КПУМК «Півд.-західна»
| Тернопільська 34/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-08 | КПУМК «Півд.-західна»
| Львівське ш-е 18/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-21 | ТзОВ ЖЕО
| Львівське ш-е 18/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-20 | ТзОВ ЖЕО
| Львівське ш-е 18/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-21 | ТзОВ ЖЕО
| Львівське ш-е 18/1 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-20 | ТзОВ ЖЕО
| Пр-т Миру 57/1 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-02 | ТзОВ ЖЕО
| Пр-т Миру 57/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-02 | ТзОВ ЖЕО
| Пр-т Миру 57/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-06-09 | ТзОВ ЖЕО
| Пр-т Миру 57/2 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-09 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 36 | П-320 | 5 |  | 5.3 | 2020-06-08 | КПУМК «Півд.-західна»
| Вишнева 135 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-06 | КП УМК «Центральна»
| Вишнева 135 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-06 | КП УМК «Центральна»
| Проск. Підпілля 215 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-13 | КП УМК «Центральна»
| Водопровідна 44/1 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-14 | КП УМК «Проскурівська»
| Пяскорського 6 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-03 | КП УМК «Центральна»
| Пяскорського 6 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-03 | КП УМК «Центральна»
| Свободи 22 А | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-06-10 | КП УМК «Проскурівська»
| Пан. Мирного 25 | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-06-07 | ТзОВ ЖЕО
| Пан. Мирного 25 | П-400 | 10 |  | 5.3 | 2020-06-07 | ТзОВ ЖЕО
| Пан. Мирного 25 | П-400 | 10 |  | 5.3 | 2020-06-07 | ТзОВ ЖЕО
| Трембовецької 14 | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-15 | КП УМК «Проскурівська»
| Курчатова 1 Г | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-08 | КП УМК «Центральна»
| Курчатова 1 Г | П-320 | 9 |  | 5.3 | 2020-06-08 | КП УМК «Центральна»
ЛИПЕНЬ
| Пр-т Миру 62 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-27 | ТзОВ ЖЕО
| Ст. Бандери 10 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-27 | ТзОВ «КК «Домком»
| Львівське ш-е 43/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-12 | ТзОВ ЖЕО
| Львівське ш-е 43/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-13 | ТзОВ ЖЕО
| Львівське ш-е 43/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-13 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 1 А | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-15 | КП УМК «Центральна»
| Курчатова 1 А | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-15 | КП УМК «Центральна»
| Львівське ш-е 53/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-14 | ТзОВ ЖЕО
| Львівське ш-е 53/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-14 | ТзОВ ЖЕО
| Прибузька 34 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-26 | КП УМК «Проскурівська»
| Прибузька 34 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-26 | КП УМК «Проскурівська»
| Проск. Підпілля 203 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-28 | КП УМК «Центральна»
| Свободи 22 А | П-400 |  | 10 | 5.3 | 2020-07-25 | КП УМК «Проскурівська»
| Залізняка 20/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-11 | КП УМК «Озерна»
| Залізняка 20/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-11 | КП УМК «Озерна»
| Залізняка 20/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-12 | КП УМК «Озерна»
| Залізняка 12 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-06 | ТзОВ ЖЕО
| Залізняка 12 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-06 | ТзОВ ЖЕО
| Кармелюка 8 | П-400 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-14 | КП УМК «Озерна»
| Кармелюка 8 | П-400 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-14 | КП УМК «Озерна»
| Кармелюка 8 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-07-14 | КП УМК «Озерна»
СЕРПЕНЬ
| Старокост. ш-е 14/1 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-08-09 | ТзОВ «КК «Домком»
| Подільська 12 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-08-29 | КП УМК «Центральна»
| Хотовицького 8 | П-400 | 10 | 10 | 5.3 | 2020-08-05 | КП УМК «Півд.-західна»
| Хотовицького 8 | П-400 | 10 | 10 | 5.3 | 2020-08-05 | КП УМК «Півд.-західна»
| Хотовицького 8 | П-400 | 10 | 10 | 5.3 | 2020-08-05 | КП УМК «Півд.-західна»
| Курчатова 1 Г | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-08-06 | КП УМК «Центральна»
ВЕРЕСЕНЬ
| Тернопільська 30 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-19 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 30 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-19 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 30 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-19 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 30 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-19 | ТзОВ ЖЕО
| Пр-т Миру 54 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-26 | ТзОВ «КК «Домком»
| Пр-т Миру 54 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-26 | ТзОВ «КК «Домком»
| Пр-т Миру 54 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-26 | ТзОВ «КК «Домком»
| Трембовецької 53/1 | П-320 | 5 | 5 | 5.3 | 2020-09-16 | КП УМК «Проскурівська»
| Прибузька 24 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-26 | КП УМК «Проскурівська»
| Прибузька 24 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-26 | КП УМК «Проскурівська»
| Курчатова 4/1 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-14 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 4/1 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-14 | ТзОВ ЖЕО
| Прибузька 16 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-22 | ТзОВ ЖЕО
| Прибузька 16 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-22 | ТзОВ ЖЕО
| Прибузька 16 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-22 | ТзОВ ЖЕО
| Прибузька 16 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-22 | ТзОВ ЖЕО
| Гагаріна 60 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-16 | КП УМК «Центральна»
| Гагаріна 60 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-16 | КП УМК «Центральна»
| Гагаріна 60 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-16 | КП УМК «Центральна»
| Курчатова 4/3 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-21 | КП УМК «Центральна»
| Курчатова 4/3 | П-400 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-21 | КП УМК «Центральна»
| Курчатова 4/3 | П-320 | 9 | 9 | 5.3 | 2020-09-21 | КП УМК «Центральна»
| Курчатова 4/3 | П-400 | 8 | 8 | 5.3 | 2020-09-21 | КП УМК «Центральна»
| Майборського, 13/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-09-12 | БУ-2
| Майборського, 13/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-09-12 | БУ-2
ЖОВТЕНЬ
| Перемоги 12 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-22 | ТзОВ «КК «Домком»
| Перемоги 12 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-22 | ТзОВ «КК «Домком»
| Зарічанська 22/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-22 | ТзОВ ЖЕО
| Зарічанська 22/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-22 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 1 Б | П-320 |  | 5 | 5.3 | 2020-10-25 | КП УМК «Центральна»
| Курчатова 1 Б | П-320 |  | 5 | 5.3 | 2020-10-25 | КП УМК «Центральна»
| Проскурівська 65 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-11 | КП УМК «Проскурівська»
| Проскурівська 65 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-11 | КП УМК «Проскурівська»
| Проскурівська 65 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-11 | КП УМК «Проскурівська»
| Пр-т Миру 60/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-26 | ТзОВ «КК «Домком»
| Пр-т Миру 60/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-22 | ТзОВ «КК «Домком»
| Ст. Бандери 8 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-07 | ТзОВ «КК «Домком»
| Ст. Бандери 8 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-07 | ТзОВ «КК «Домком»
| Ст. Бандери 10/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-11 | ТзОВ ЖЕО
| Ст. Бандери 10/2 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-11 | ТзОВ ЖЕО
| Ст. Бандери 10/3 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-11 | ТзОВ ЖЕО
| Ст. Бандери 10/3 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-21 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 30/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-10 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 30/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-10 | ТзОВ ЖЕО
| Володимирська 65 | П-500 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-12 | КП УМК «Проскурівська»
| Чкалова 18 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-25 | КП УМК «Центральна»
| Свободи 9 Б | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-04 | ТзОВ «КК «Домком»
| Свободи 9 Б | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-04 | ТзОВ «КК «Домком»
| Зарічанська 32 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-22 | ТзОВ ЖЕО
| Зарічанська 32 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-22 | ТзОВ ЖЕО
| Ст. Бандери 22/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-22 | ТзОВ ЖЕО
| Ст. Бандери 22/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-22 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 28 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-18 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 28 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-18 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 28 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-18 | ТзОВ ЖЕО
| Тернопільська 28 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-18 | ТзОВ ЖЕО
| Кам’янецька 52/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-25 | КП УМК «Центральна»
| Ст. Бандери 6 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-07 | ТзОВ ЖЕО
| Чорновола 62 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-13 | КП УМК «Дубове»
| Чорновола 62 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-13 | КП УМК «Дубове»
| Кам’янецька 159 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-12 | КПУМК «Півд.-західна»
| Інститутська 22 | П-320 |  | 14 | 5.3 | 2020-10-18 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 15/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-18 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 15/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-18 | ТзОВ ЖЕО
| Прибузька 34 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-06 | КП УМК «Проскурівська»
| Прибузька 34 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-06 | КП УМК «Проскурівська»
| Прибузька 34 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-06 | КП УМК «Проскурівська»
| Зарічанська 30 | П-320 |  | 14 | 5.3 | 2020-10-12 | КП УМК «Проскурівська»
| Курчатова 1 з | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-06 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 1 з | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-06 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 1 з | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-06 | ТзОВ ЖЕО
| Курчатова 1 з | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-06 | ТзОВ ЖЕО
| Довженко, 3 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-18 | БУ-2
| Довженко, 3 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-10-18 | БУ-2
ЛИСТОПАД
| Чкалова 20 | П-320 | 5 | 5 | 5.3 | 2020-11-01 | КП УМК «Центральна»
| Чкалова 20 | П-320 | 5 | 5 | 5.3 | 2020-11-01 | КП УМК «Центральна»
| Львівське ш-е 16/1 | П-400 | 10 | 10 | 5.3 | 2020-11-07 | КПУМК «Півд.-західна»
| Героїв АТО, 5/1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-11-30 | БУ-2
ГРУДЕНЬ
| вул. Гайова, 2, 4під. | П320/9 |  | 9 | 5.3 | 28.12.20р. | "Геркон"
| вул. Гайова, 2, 5під. | П320/9 |  | 9 | 5.3 | 25.12.20р. | "Геркон"
| вул. Гайова, 2, 6під. | П320/9 |  | 9 | 5.3 | 29.12.20р. | "Геркон"
| вул. Спортивна, 40,1під. | П400/10 |  | 10 | 5.3 | 29.12.20р. | "Геркон"
| вул. Спортивна, 40,2під. | П400/10 |  | 10 | 5.3 | 29.12.20р. | "Геркон"
| вул. Спортивна, 42, 3під. | П400/10 |  | 10 | 5.3 | 18.12.20р. | "Геркон"
| вул. Спортивна, 42, 4під. | П400/10 |  | 10 | 5.3 | 18.12.20р. | "Геркон"
| Довженко, 1 | П-320 |  | 9 | 5.3 | 2020-12-22 | БУ-2
311 | Всього |  |  |  | 1648.3
| Начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду | [5 empty] | Г. Рихлицька

## додаток 2
Додаток до титульного списку № 2
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Начальник управління житлово-комунального господарства
_______________________ В. Новачок
|  | ________ _______________ 2018р. | _________________2020 р.
1. 2. Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках, в т. ч. кошторисна документація
| Перелік об'єктів | Обсяги, шт | Вартість, тис. грн
1. | 2. | 3. | 4.
Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках
1 | прс. Миру, 80/4 (1, 2 під'їзди) | 2 | 31.004
2 | вул. Перемоги, 10Б (3,4 під'їзди) | 2 | 127.333
3 | вул. Водопровідній, 41 | 1 | 20.857
4 | вул. Пілотській, 74 (1 під'їзд) | 1 | 8.803
5 | вул. Зарічанській, 20/1 (1 під'їзд) | 1 | 63.581
6 | вул. Пілотській, 53 (1, 4 під'їзди) | 2 | 21.745
7 | вул. Подільській, 65 (1, 2 під'їзди) | 2 | 125.838
8 | вул. Тернопільській, 28 (5, 6 під'їзди) | 2 | 28.928
9 | вул. Старокостянтинівське шосе, 6 | 1 | 72.986
10 | вул. Проскурівська, 65 (2 під'їзди), кабіна | 1 | 60
11 | прс. Миру, 94Б | 1 | 50.608
12 | вул. Інститутська, 22 | 1 | 1984.101
| Резерв: |  | 755.916
| Всього: |  | 3351.7
| Начальник відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду |  | Г. Рихлицька