## Лист1
| «ПОГОДЖЕНО» |  | «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Заступник міського голови |  |  | Начальник управління житлово -
_____________________ А. Нестерук |  |  | комунального господарства
“___”__________________ 20___ р. |  |  | ___________________ В. Новачок
“_____”_________________ 20___ р.
Заступник голови постійної комісії з питань планування бюджету,
фінансів та децентралізації
_____________________О. Василишин
“___”___________________20___ р.
Голова постійної комісії з питань роботи житлово-комунального
господарства, приватизації та використання майна
територіальної громади міста
_____________________ О. Певнєв
“___” __________________20___р.
ТИТУЛЬНИЙ СПИСОК
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг у 2020 році
№ п/п | Перелік об’єктів | Обсяги (м.кв) | План на 2020 р. (тис.грн.) | В тому числі по місяцях:
|  |  |  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XІ | ХІІ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Установлення світлофорного об’єкту на вул. Красовського, в районі перехрестя з вул. Чорновола (в тому числі коригування робочого проєкту та експертиза кошторисної частини ПКД) |  | 700 |  | 10 | 690
2. | Установлення світлофорного об’єкту на вул. Прибузькій, в районі перетину з вул. Ніни Янчук (в тому числі виготовлення робочого проєкту та коригування кошторисної частини ПКД) |  | 451 | 56 | 10 |  | 385
3. | Установлення стели із внутрішнім підсвічуванням літер «Хмельницький» при в’їзді з боку смт Ярмолинці в місто Хмельницький (в тому числі коригування робочого проєкту) |  | 277 |  | 277
4. | Робочий проєкт на капітальний ремонт - установлення світлофорного об'єкту на вул. Чорновола, в районі військогого госпіталю в м.Хмельницькому (в тому числі коригування робочого проєкту та експертиза кошторисної частини ПКД) |  | 40 |  |  |  | 40
5. | Капітальний ремонт - улаштування тротуару на вул.Зеньковського (від буд. № 27 до буд. № 35) в м. Хмельницькому |  | 1993.62 |  | 1000 | 993.62
6. | Робочий проект на капітальний ремонт вул. Бандери - улаштування зупинок маршрутних автобусів в районі перетину з вул. Підлісною в м. Хмельницькому |  | 60 | 60
7. | Капітальний ремонт вул. Cтарокостянтинівське шосе - улаштування велосипедних доріжок та велосмуг між вул. Зарічанською та вул. Прибузькою в м.Хмельницькому (в тому числі коригування робочого проєкту та експертиза кошторисної частини ПКД) |  | 878.38 |  |  |  | 878.38
8. | Капітальний ремонт вул. Трудової - улаштування велосипедних доріжок та велосмуг між вул. Прибузькою та вул. Чорновола в м.Хмельницькому (в тому числі коригування робочого проєкту та експертиза кошторисної частини ПКД) |  | 100 |  |  |  |  | 100
| ВСЬОГО: |  | 4500 | 116 | 1297 | 1683.62 | 1303.38 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заступник начальника управління ЖКГ В. Гурський
Начальник відділу з організації безпеки дорожнього руху управління ЖКГ О. Ковальчук