## Незабезпеченість
Додаток
до розпорядження
від 21.05.2021 № 131-р
Бюджетний календар щодо підготовки, порядку розгляду та ухвалення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік
№ п/п | Перелік заходів | Відповідальні виконавці | Терміни виконання
1 | Підготовка та подання головними розпорядниками бюджетних запитів до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік | Головні розпорядники бюджетних коштів | До 07.06.2021 року
2 | Аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів | Фінансове управління | До 15.06.2021 року
3 | Розгляд та обговорення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту змін до бюджету Хмельницької міської теритріальної громади на 2021 рік за участі громадськості міста | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | До 21.06.2021 року
4 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо відповідності бюджетних запитів вимогам бюджетного законодавства та включення їх пропозицій до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік | Фінансове управління, головні розпорядники бюджетних коштів | До 24.06.2021 року
5 | Підготовка проєкту рішення про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік, оприлюдення його на сайті міської ради, презентація та громадське обговорення | Фінансове управління | До 01.07.2021 року
6 | Презентація та громадське обговорення проєкту рішення про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік | Фінансове управління | До 01.07.2021 року
6 | Розгляд виконавчим комітетом міської ради проєкту рішення про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік | Виконавчий комітет міської ради | До 02.07.2021 року
7 | Розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік " постійними комісіями міської ради | Постійні комісії міської ради | До 09.07.2021 року
8 | Розгляд проєкту рішення "Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" сесією міської ради | Міська рада | До 14.07.2021 року
9 | Оприлюднення рішення сесії міської ради "Про внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на 2021 рік" на сайті міської ради та в газеті "Проскурів" | Фінансове управління | До 23.07.2021 року
| Керуючий справами виконавчого комітету |  | Ю. САБІЙ
| Начальник фінансового управління |  | С. ЯМЧУК