двадцять четвертої сесії

24.04.2013

6

Про затвердження міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, відповідно до Закону України “Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки, згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

Міський голова 										С.Мельник

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 24.04.2013р. №6

Міська цільова соціальна програма

протидії захворюванню на туберкульоз на 2013 – 2016 роки

1. Загальна частина

Поширення туберкульозу становить загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, причиною інвалідності та смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та потребує постійного збільшення обсягу видатків з державного бюджету.

Україна посідає друге місце після Російської Федерації серед країн Європейського регіону за показниками захворюваності на туберкульоз.

У 2011 році показники захворюваності на туберкульоз, його поширеності та смертності від нього становили відповідно 67,2; 155,3 і 15,3 випадку на 100 тис. населення. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні на мультирезистентну форму туберкульозу хворіють 16 відсотків осіб, у яких виявлено нові випадки, та налічується 44 відсотки хворих з повторними випадками туберкульозу, що становить близько 7000 хворих. Реєструються випадки майже невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких стрімко збільшується. Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до ВІЛ-інфекції груп населення.

У 2011 році захворюваність на туберкульоз, поширеність та смертність від нього в області становила 52,4; 145,3 та 7,4 випадки на 100 тисяч населення відповідно. Нижче середньостатистичної по Україні є питома вага захворюваності на мультирезистентну форму туберкульозу, яка становить 4,2% серед хворих з новими випадками туберкульозу легень та 5,6% хворих з повторними.

У місті Хмельницькому в 2011 році захворюваність, поширеність та смертність від туберкульозу складали 52,7; 112,3 і 5,0 випадки на 100 тисяч населення відповідно. В 2012 році захворюваність, поширеність та смертність від туберкульозу в місті склали 50,2; 103,1 та 6,1 випадки на 100 тисяч населення відповідно. Тобто, при зменшенні захворюваності та поширеності зросла смертність.

В 2012 році виявлено 131 хворий на туберкульоз і померло від цієї недуги 16. Загальна кількість осіб, що страждають від туберкульозу та перебувають на обліку в міському протитуберкульозному диспансері складає 1040 осіб, у 269 хворих зареєстровано активну форму туберкульозу. Кожний  хворий на активний туберкульоз є потенційно небезпечним для оточуючих.

Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на заразну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.

Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості.

2. Мета Програми

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

3. Шляхи та способи розв’язання проблеми

Розв’язання проблеми можливе шляхом виконання протягом 2013-2016 років таких завдань:

реформування системи надання протитуберкульозної допомоги, зокрема максимальне наближення медичних послуг до хворого, інтеграція надання медичної допомоги, що забезпечить доступ населення до послуг з діагностики, лікування туберкульозу та догляду за хворими;

утворення відділень для паліативної та хоспісної медицини, лікування хіміорезистентного туберкульозу, розвитку системи амбулаторної допомоги;

розширення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для виявлення всіх випадків захворювання шляхом оптимізації кількості лабораторій першого рівня;

запровадження здійснення протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров’я;

удосконалення механізму надання індивідуальної протитуберкульозної допомоги;

підвищення якості контрольованого лікування туберкульозу через розширення мережі кабінетів контрольованого лікування в закладах охорони здоров’я та впровадження елементів такого лікування в систему первинної медичної допомоги;

забезпечення узгодженого функціонування систем протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу стосовно виявлення випадків захворювання на туберкульоз, своєчасного діагностування мультирезистентного туберкульозу, розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції у осіб, що живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

залучення громадських організацій до активної участі у протидії захворюванню на туберкульоз, забезпечення захисту населення, що має обмежений доступ до медичної допомоги, формування у суспільстві толерантного ставлення до осіб, хворих на туберкульоз, і ВІЛ-інфікованих осіб та запобігання їх дискримінації в системі закладів охорони здоров’я;

сприяння створенню належних умов для ефективної реалізації потенціалу та розвитку об’єднань громадян, які провадять діяльність у сфері протидії туберкульозу;

підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання захворюванню на туберкульоз шляхом проведення лекцій, бесід, телепередач, розповсюдження соціальної реклами.

4. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у міському бюджеті, а також за рахунок інших не заборонених чинним законодавством джерел.

Обсяг фінансування Програми з державного та обласного бюджетів визначається щороку виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

обмежити поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і знизити рівень захворюваності на туберкульоз та смертності від нього відповідно до 50,0 і 5,0 випадків на 100 тисяч населення;

запобігти поширенню мультирезистентного туберкульозу;

знизити показник частоти переривання лікування до 10 відсотків, довести кількість виявлених із застосуванням методу мікроскопії мазка мокротиння випадків захворювання на туберкульоз серед осіб, що вперше захворіли, до 50 відсотків;

удосконалити систему надання населенню протитуберкульозної допомоги, підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань профілактики і діагностики туберкульозу та лікування хворих;

забезпечити залучення понад 80 відсотків медичних працівників до навчання за програмами, що відповідають міжнародним стандартам;

забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз;

забезпечити повне одужання 70 відсотків хворих, яким вперше поставлено діагноз туберкульоз;

зменшити кількість хворих, що лікуються повторно та перервали курс лікування.

У результаті стабілізації епідемічної ситуації очікується зменшення видатків з державного, обласного та міського бюджетів, передбачуваних для запобігання поширенню туберкульозу.

До Програми додаються завдання і заходи з виконання міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки.

Начальник управління охорони здоров’я						М.Василишин

Додаток до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. гривень | У тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз, у тому числі хіміорезистентний | запровадження моделі реформування системи охорони здоров’я в галузі протидії захворюванню на туберкульоз в місті | 1 |  |  | 1 |  | 1) реформування системи надання протитуберкульозної допомоги | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість засідань, на яких розглядалися питання результатів виконання Програми | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2)розгляд на засіданнях колегії управління охорони здоров’я результатів виконання Програми | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Міський бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість відповідальних за виконання Програми та відповідних регіональних програм осіб, що проходять навчання, відсотків | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 5) підвищення рівня управлінської компетенції осіб, відповідальних за виконання Програми та відповідних регіональних програм, шляхом організації їх навчання, обміну досвідом на національному та міжнародному рівні | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | розроблення та затвердження стратегії і плану розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби міста |  |  |  |  |  | 6) розроблення та затвердження стратегії і плану розвитку кадрового потенціалу протитуберкульозної служби міста: | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | стан забезпеченості лікарями-фтизіатрами та медичними сестрами закладів охорони здоров’я згідно з нормативно-правовими актами, відсотків | 95 | 80 | 85 | 90 | 95 | проведення оцінки рівня навантаження фахівців протитуберкульозної служби відповідно до нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість медичних працівників, що пройшли навчання з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9) забезпечення проходження навчання медичних працівників Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру з питань лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10) забезпечення участі у навчальних семінарах для лікарів первинної ланки, психологів та соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані майном відповідно до табеля оснащення | 1 | 1 |  |  |  | 11) оснащення закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, відповідно до табеля оснащення | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість закладів охорони здоров’я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, відсотків | 100 | 100 |  |  |  | 12) приведення у відповідність із санітарними та будівельними нормами закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на туберкульоз | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість лабораторій першого рівня, які включені до системи контролю якості, відсотків | 100 | 100 |  |  |  | 15) забезпечення впровадження системи контролю якості у лабораторіях першого - другого рівня незалежно від підпорядкування з метою ефективної діагностики випадків туберкульозу | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Міський бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість лабораторій другого рівня, які включені до системи контролю якості, відсотків | 100 | 100 |  |  |  | 16) забезпечення обслуговування обладнання в лабораторіях з бактеріологічної діагностики туберкульозу згідно із стандартами | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Обласний бюджет (для Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру) | 10,4 | 2,6 |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | кількість лабораторій першого - другого рівня, які відповідають діючим стандартам, відсотків | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Удосконалення системи моніторингу та оцінки результатів виконання Програми | забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз на обласному та міському рівнях | 1 |  | 1 |  |  | 2) забезпечення функціонування системи обліку та звітності, включно з лабораторною мережею з мікробіологічної діагностики туберкульозу, відповідно до міжнародних стандартів (враховуючи обліково-звітні форми та впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз) | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3) створення умов для впровадження системи моніторингових візитів для забезпечення надання допомоги та контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері протидії туберкульозу | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3. Організація діяльності з виявлення і діагностики туберкульозу | кількість випадків туберкульозу, виявлених методом мікроскопії мокротиння в закладах первинної медико-санітарної допомоги, відсотків | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 1) забезпечення виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням до лікувально-профілактичного закладу методом мікроскопії мазка мокротиння та закупівлі витратних матеріалів для діагностики туберкульозу | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Міський бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість хворих на туберкульоз, яким проведено діагностику методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище, відсотків | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 2) проведення закупівлі обладнання та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Міський бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) | 12,0 | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |
|  | рівень охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4) Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження шляхом закупівлі: 1.рентгенологічного обладнання, 2. рентгенівської плівки та реагентів, лабораторних витратних матеріалів | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Міський бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) обласний бюджет (для Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру) | 820,0 260,0 135,2 | 820,0 65,0 33,8 | 65,0 33,8 |  | 65,0 33,8 | 65,0 33,8 |
|  | кількість дітей віком від чотирьох до 14 років, які охоплені туберкулінодіагностикою, відсотків | 98 | 92 | 95 | 98 | 98 | 5) Забезпечити здійснення туберкулінодіагностики (придбання туберкуліну та розхідних матеріалів для проведення діагностики) | Хмельницька міська дитяча лікарня | Міський бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) | 2000,0 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. Лікування та профілактика туберкульозу | кількість випадків успішного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу, відсотків | 80 | 65 | 70 | 75 | 80 | 1) забезпечення доступу до профілактики та лікування хворих на туберкульоз першої - третьої категорії за стандартними схемами, зокрема закупівля необхідної кількості протитуберкульозних препаратів першого та другого ряду | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | обласний бюджет для Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру | 43,6 | 10,9 |  | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
|  | кількість осіб, які пройшли повний курс хіміопрофілактики ізоніазидом, відсотків | 90 | 70 | 80 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість випадків успішного лікування нових випадків мультирезистентного туберкульозу, відсотків | 45 | 40 | 42 | 43 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на патогенетичне лікування відповідає розрахунковим потребам, відсотків | 95 | 50 | 85 | 95 | 95 | 2) забезпечення доступу хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість вилікуваних хворих першої, другої і четвертої категорії за допомогою хірургічних методів з числа тих, яким було проведено оперативне втручання, відсотків | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 3) забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз першої, другої і четвертої категорії | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість протитуберкульозних закладів, у яких обсяг видатків на харчування відповідає нормативному, відсотків | 95 | 50 | 85 | 95 | 95 | 4) забезпечення повноцінного харчування хворих на туберкульоз, які лікуються в денному стаціонарі | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) для Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру | 142,8 | 35,7 |  | 35,7 | 35,7 | 35,7 |
|  | кількість хворих на туберкульоз першої - четвертої категорії, які пройшли контрольоване лікування на амбулаторному етапі, відсотків | 50 | 30 | 35 | 40 | 50 | 6) організація роботи кабінетів контрольованого лікування у лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-послуг на рівні первинної медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз першої - четвертої категорії | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) для Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру | 20,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | кількість осіб, що перервали лікування з числа тих, у яких виявлені нові випадки легеневого туберкульозу, відсотків | 5 | 6,8 | 6,5 | 6 | 5 | 7) забезпечення безперервного лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| 5. Протидія поширенню мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю | кількість хворих на мультирезистентний туберкульоз, що отримують соціальну допомогу, відсотків | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 | 6) формування прихильності до лікування у хворих на мультирезистентний туберкульоз шляхом надання соціальної допомоги | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | позабюджетні кошти |  |  |  |  |  |  |
|  | рівень забезпечення препаратами для лікування побічних реакцій відповідно до потреби, відсотків | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10) лікування побічних реакцій із застосуванням посимптомних препаратів | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість закладів первинної лікувально-профілактичної допомоги, що відповідають вимогам інфекційного контролю, відсотків | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 | 12) забезпечення дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в закладах: а)закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги; | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | міський бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість медичних працівників, які захворіли на туберкульоз (на 10 тис. осіб) | 2 | 4,4 | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість протитуберкульозних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю, в тому числі оснащені засобами інженерного контролю, відсотків | 90 | 60 | 70 | 80 | 90 | б)протитуберкульозних закладах шляхом впровадження інженерного контролю та заходів біобезпеки в лабораторіях мікробіологічної діагностики ТБ | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання (абс.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13) забезпечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними камерами та дезінфекційними засобами, бактерицидними УФО- випромінювачами, установками для утилізації медичних відходів, засобами індивідуального захисту працівників протитуберкульозних закладів залежно від небезпеки робочого місця | Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | обласний бюджет (в межах коштів галузі охорони здоров’я) для Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру | 120,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | кількість медичних працівників, які пройшли навчання з інфекційного контролю, відсотків | 100 | 50 | 70 | 85 | 100 | 14) забезпечення участі медичних працівників у навчанні з інфекційного контролю щодо ТБ на національному та регіональному рівнях | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | налагодити систему надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення за участю громадських організацій |  |  |  |  |  | 16) залучення громадських організацій до формування контингентів груп ризику щодо захворювання на туберкульоз | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | сприяти співпраці неурядових громадських організацій із протитуберкульозними закладами |  |  |  |  |  | 17) поліпшення доступу до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення за участю громадських організацій | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| 6. Здійснення заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекцію/СНІД) | забезпечення виконання плану спільних заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ- інфекцію/СНІД) на міському рівні |  |  |  |  |  | 1) розроблення та прийняття участі у виконанні плану спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на 2012-2016 роки, включивши профілактику, діагностику, ведення хворого на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), моніторинг і оцінку спільних заходів згідно з міжнародними рекомендаціями | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість хворих, що проходять профілактичне лікування котримоксазолом відповідно до потреби, відсотків | 100 | 80 | 95 | 100 | 100 | 3) забезпечення доступу хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) до лікування опортуністичних інфекцій | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість хворих на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД), які проходять антиретровірусну терапію, відсотків | 95 | 80 | 90 | 95 | 95 | 4) забезпечення доступу хворих на туберкульоз/ВІЛ до антиретровірусної терапії | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість хворих на туберкульоз першої - четвертої категорії, що пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію, відсотків | 98 | 95 | 98 | 98 | 98 | 5) забезпечення проведення до- та після- тестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| 7. Створення сприятливого соціального середовища для діяльності інститутів громадянського суспільства, спрямованої на подолання епідемії туберкульозу | розробити та затвердити регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз на засіданні ради протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу | 1 | 1 |  |  |  | 3) розроблення та впровадження регіональний план заходів з інформування та залучення населення до заходів з профілактики захворювання на туберкульоз | Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Хмельницька міська рада протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість регіонів у яких виконується регіональний план заходів з інформування населення щодо протидії захворюванню на туберкульоз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, районні державні адміністрації | Глобальний фонд |  |  |  |  |  |  |
| Разом за Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 472,0 | 118,0 |  | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет | 3092,0 | 1388,0 |  | 568,0 | 568,0 | 568,0 |

Начальник управління охорони здоров'я														М.Василишин