.	Додаток
до рішення виконавчого комітету
від _____________№_______

Першочергові заходи
з підготовки житлово-комунального господарства
до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

№ з/п	Перелік заходів		Одиниця виміру	Кількість	Строки / виконання
1	2		3	4	5
Управління житлово-комунального господарства
Комунальні підприємства управляючі муніципальні компанії «Центральна», / «Проскурівська», «Південно-Західна», «Дубове», «Озерна»
1.	Комплексно підготувати будинки до зими з видачею паспортів готовності		буд.	685	до 20.09.2019
2.	Відремонтувати покрівлі:
	м’які		м2	7047	до 01.10.2019
	шиферні		м2	946,5	до 01.10.2019
	металеві		м2	36	до 01.10.2019
3.	Відремонтувати внутрішньобудинкові мережі будинків:
4.	- системи гарячого водопостачання		буд.	5	до 15.09.2019
	- системи холодного водопостачання		буд.	21	до 15.09.2019
	Відремонтувати теплоізоляцію		мп	45	до 01.10.2019
5.	Відремонтувати елеваторні вузли		шт.	1	до 25.09.2019
6.	Виконати ремонт димарів		шт.	55	до 01.10.2019
7.	Виконати ремонт вхідних та підвальних дверей		шт.	108	до 01.10.2019
8.	Виконати ремонт під’їздів		шт.	207	до 01.10.2019
9.	Виконати ремонт швів стінових панелей		мп	1342	до 30.09.2019
10.	Засклити вікна на сходових клітках		м2	429	до 25.09.2019
11.	Замінити труби центрального опалення		мп	60	до 25.09.2019
12.	Замінити каналізаційні труби		мп	1039	до 01.10.2019
13.	Замінити водопровідні труби		мп	1393	до 25.09.2019
14.	Заготовити піщано-соляну суміш		тонн	206	до 01.10.2019
15.	Підготувати інвентар для прибирання снігу та льоду: / -лопати / -віники / -льодоруби		шт. / шт. / шт.	138 / 5573 / 115	до 20.09.2019
16.	Виконати герметизацію інженерних вводів		шт.	27	до 10.09.2019
17.	Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період		шт.	15	до 01.10.2019
Міське комунальне аварійно-технічне підприємство / житлово-комунального господарства
1.	Підготувати автомобільний транспорт до роботи в осінньо-зимовий період		шт.	3	до 01.10.2019
2.	Створити запас піщано-соляної суміші для посипки території підприємства та під’їзних шляхів		тонн	0,5	до 01.10.2019
3.	Створити резерв необхідних матеріалів для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах житлових будинків		тис. грн	5,0	до 01.10.2019
4.	Створити резерв паливно-мастильних матеріалів в межах місячної норми споживання		тонн	0,6	до 01.10.2019
5.	Провести технічне обслуговування системи опалення адміністративного та інших приміщень підприємства		од.	1	до 01.10.2019
6.	Перевірка та обслуговування димових каналів житлових будинків			згідно графіків	до 01.01.2020
7.	Перевірка та обслуговування вентиляційних каналів в житлових будинках			згідно графіків	до 01.01.2020
8.	Провести ущільнення гаражних воріт боксів		шт.	2	до 01.10.2019
Комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг
1.	Підготувати снігоочисну техніку для очистки доріг від снігу		шт.	21	до 01.10.2019
2.	Заготовити протиожеледну суміш		тис. тонн	15,5	до 01.10.2019
3.	Підготувати пересувну установку «Багела» для проведення ямкового ремонту доріг міста в осінньо-зимовий період		шт.	1	до 01.10.2019
4.	Заготовити скол для роботи установки «Багела» в осінньо-зимовий період		тонн	100	до 01.10.2019
5.	Завезти на особливо небезпечні ділянки вулиць міста піщано-соляну суміш		тонн	100	до 01.10.2019
6.	Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів для забезпечення, при необхідності, безперервної роботи техніки з розчищення вулиць від снігових заметів		літрів	3000 дизпаливо / 600 бензин	до 01.10.2019
7.	Заготовити: / - лопати / -віники / - льодоруби		шт.	60 / 1000 / 60	до 20.10.2019
Спеціалізоване комунальне підприємство «Міськсвітло»
1.	Провести ревізію, фарбування шаф / I-170, підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період		шт.	125	до 01.10.2019
2.	Провести ремонт транспортних заходів до експлуатації в осінньо-зимовий період		шт.	7	до 01.10.2019
3.	Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів		літрів / м3	700 бензин / 1000 газ	до 01.10.2019
4.	Провести ревізію та прочищення систем опалення та всіх електромереж в приміщеннях		шт.	2	до 01.10.2019
Комунальне підприємство по зеленому підприємству та благоустрою міста
1.	Провести ремонт криниць в місті		шт.	85	згідно графіка
2.	Провести ревізію системи опалення та всіх електромереж в приміщеннях		шт.	6	до 01.10.2019
3.	Провести підготовку техніки до роботи в осінньо-зимовий період		од.	7	до 01.10.2019
4.	Провести підготовку теплиці до роботи в осінньо-зимовий період		шт.	1	до 01.10.2019
5.	Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів		літрів	1000 дизпаливо / 800 бензин	до 01.10.2019
6.	Заготовити піщано-соляну суміш		тонн	150	до 01.10.2019
7.	Заготовити: / - лопати / -віники / - льодоруби		шт.	50 / 700 / 50	до 01.10.2019
Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс»
1.	Провести ревізію системи опалення майстерні з ремонту автомобілів		шт.	1	до 01.10.2019
2.	Провести ревізію всіх електромереж в майстерні з ремонту автомобілів		шт.	1	до 01.10.2019
3.	Забезпечити охорону на міському полігоні твердих побутових відходів				постійно
4.	Заготовити землю для проведення пошарового пересипання на міському полігоні ТПВ		м3	4000	до 01.10.2019
5.	Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів		літрів	1000 дизпаливо / 1500 бензин	до 01.10.2019
Спеціалізоване комунальне підприємство «Хмельницька ритуальна служба»
1.	Заготовити протиожеледну суміш		тонн	50	до 20.10.2019
2.	Підготувати приміщення до експлуатації в осінньо-зимовий період		шт.	5	до 01.10.2019
3.	Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період		од.	6	до 01.10.2019
4.	Утеплити ґрунт опалим листям на кладовищах міста		тонн	30	до 01.10.2019
5.	Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів		літрів	300 дизпаливо / 300 бензин	до 01.10.2019
6.	Заготовити: / - лопати / - віники / - льодоруби		шт.	30 / 600 / 30	до 01.10.2019
Комунальне підприємство «Парки та сквери міста Хмельницького»
1.	Підготувати техніку до роботи в осінньо-зимовий період		од.	3	до 01.10.2019
2.	Заготовити: / - лопати / -віники / - льодоруби		шт.	15 / 500 / 5	до 01.10.2019
3.	Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів		літрів	200 дизпаливо / 80 бензин	до 01.10.2019
4.	Заготовити протиожеледну суміш		тонн	30	до 01.10.2019
5.	Підготувати приміщення для зимування тварин в парку ім. Чекмана		шт.	2	до 01.10.2019
Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго»
1.	Виконати реконструкцію теплової мережі на вул. Зарічанській, 4, від ТК40 до ТК42		м	150	до 01.10.2019
2.	Виконати реконструкцію теплової мережі на вул. Зарічанській, від ТК40 до котельні		м	120	до 01.12.2019
3.	Виконати реконстукцію теплової мережі на вул. Героїв АТО, від ТК17.3-16 до житлового будинку №3/1		м	330	до 01.12.2019
4.	Замінити мережевий насос на вул. Бандери, 32/1, (велика котельня)		шт.	1	до 01.10.2019
5.	Виконати реконструкцію котельні на вул. Зарічанській, 2		шт.	1	до 01.10.2019
6.	Виконати реконструкцію котельні на вул. Водопровідній, 48		шт.	1	до 01.10.2019
7.	Виконати реконструкцію котельні з прибудовою приміщення на вул. Кам’янецькій, 46/1, 48/1		м	1	до 01.10.2019
8.	Виконати заміну котлів ВК-21 на КОЛВІ 2000, вул. Кам’янецька, 82 (котельня)		м	2	до 01.10.2019
Комунальне підприємство «Південно-Західні тепломережі»
1.	Виконати поточний ремонт КГУ №1, №2		шт.	2	до 01.09.2019
2.	Виконати поточний ремонт котлів		шт.	39	до 01.10.2019
3.	Виконати поточний ремонт ЦТП		шт.	15	до 01.09.2019
4.	Виконати еколого-режимну наладка котлів		шт.	8	до 01.10.2019
5.	Виконати технічне опосвідчення водогрійних котлоагрегатів		шт.	3	до 01.10.2019
6.	Переобладнати теплову мережу попередньо ізольованими трубопроводами від т. А до ТК-452 на вул. Інститутській		м	52	до 01.08.2019
7.	Переобладнати теплову мережу попередньо ізольованими трубопроводами від ТК-3А до т. Б на вул. Курчатова, 6		м	46	до 01.09.2019
8.	Дообладнати в котельні на вул. Молодіжній, 2 електропривід димососу котла ТВГ-8М №1 шафою керування (22кВт)		шт.	1	до 01.10.2019
9.	Замінити водяний підігрівач на сучасний пластинчастого типу		шт.	1	до 01.10.2019
10.	Переобладнати теплову мережу попередньо ізольованими трубопроводами від ТК-614 до ТК-616 на прв. П’яскорського, 6		м	104	до 01.07.2019
11.	Виконати будівництво теплової мережі від ТК-111 до ТК-114 на вул. Львівське шосе		м	230	до 01.10.2019
12.	Влаштувати резервну лінію водопроводу до котельні на вул. Курчатова, 8/1Г		м	26	до 01.10.2019
13.	Ввести в експлуатацію когенераційну установку №3 на вул. Курчатова 8Б.		шт.	1	до 01.10.2019
14.	Переобладнати теплові мережі попередньоізольованими трубопроводами канального прокладання на вул. Тернопільській, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4		м	141	до 01.10.2019
15.	Виконати наладку гідравлічного режиму теплових мереж.		км	69	до 01.10.2019
16.	Відновити теплову ізоляцію внутрішньобудинкових мереж		буд.	10	до 01.10.2019
17.	Виконати поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення та ГВП з запірною арматурою		буд.	76	до 01.09.2019
18.	Виконати гідропневматичну промивку внутрішньо будинкових систем опалення		буд.	12	до 01.10.2019
Міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал»
1.	Виконати планові ремонтні роботи з підготовки свердловин до роботи в осінньо-зимовий період		шт.	30	до 01.10.2019
2.	Підготовити водопровідні станцій ІІ підйому до роботи в осінньо-зимовий період		шт.	9	до 01.10.2019
3.	Виконати промивку та дезінфекцію водопровідних мереж міста		км	639,3	до 01.10.2019
4.	Виконати ремонт павільйонів та огородження свердловин		шт.	8	до 01.10.2019
5.	Замінити та відремонтувати зношену запірну та регулюючу арматуру на мережах водопроводу		шт.	24	до 01.10.2019
6.	Виконати капітальний ремонт і заміну аварійних ділянок водопроводу		м	198	до 01.10.2019
7.	Виконати капітальний ремонт водопровідних колодязів, замінити люки		шт.	15	до 01.10.2019
8.	Виконати планові ремонтні роботи з підготовки свердловин до роботи в осінньо-зимовий період		шт.	30	до 01.10.2019
9.	Виконати планові ремонтні роботи на каналізаційних насосних станціях		шт.	25	до 01.10.2019
10.	Очистити від мулу мулові майданчиків		шт.	16	до 01.10.2019
11.	Виконати капітальний ремонт споруд і приміщень на об'єктах КОС та КНС		шт.	5	до 01.10.2019
12.	Виконати капітальний ремонт колодязів та заміну люків на каналізаційних мережах		шт.	20	до 01.10.2019
13.	Виконати капітальний ремонт та заміну аварійних ділянок водовідведення		шт.		до 01.10.2019
14.	Виконати капітальний ремонт насосних агрегатів та технологічного обладнання на КОС		шт.	5	до 01.10.2019
15.	Виконати ремонт автотракторної техніки		шт.	18	до 01.10.2019
16.	Підготовити теплові пункти на ВНС, КНС та КОС		шт.	3	до 01.10.2019
17.	Виконати ремонт електрообладнання ТП, РУ, лінії електропередач та електродвигунів		шт.	5	до 01.10.2019
Управління культури і туризму
1.	Виконати капітальний ремонт приміщення Центру національного виховання учнівської молоді, вул. Курчатова, 1 Б		шт.	1	до 01.11.2019
2.	Виконати ремонт приміщень дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: / - ремонт покрівлі на вул. Проскурівській 60/1; / улаштувати тамбур на вул. Проскурівській, 69 / -замінити вхідні двері на вул. Проскурівській, 60/1		м2 / шт. / шт.	20 / 1 / 1	до 01.09.2019
3.	Виконати поточні ремонти приміщень в закладах культури (де є потреба)				до 01.09.2019
4.	Виконати ревізію, ремонт запірної арматури, теплоізоляцію трубопроводів, гідравлічне випробування трубопроводів та внутрішніх систем опалення, оформити акти готовності об’єктів на всі заклади культури				до 01.10.2019
Управління транспорту та зв’язку
1.	Направити листи керівникам підприємств, організацій, які, відповідно до укладених угод, будуть виконувати роботи щодо боротьби із сніговими заметами залізничних колій на станції Хмельницький, станції Гречани в зимовий період 2019-2020				до 01.11.2019
2.	Провести заняття з перевізниками та водіями приватного транспорту з безпеки руху в зимовий період				до 01.11.2019
3.	Провести перевірку технічного стану транспортних засобів до роботи в осінньо-зимовий період				до 01.11.2019
4.	Встановити контроль за станом небезпечних відрізків доріг				постійно
5.	Проводити контроль за очищенням зупинок громадського транспорту від снігу і ожеледиці та посипанням їх піщано-соляною сумішшю				постійно
Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»
1.	Підготовити рухомий склад до роботи в осінньо-зимовий період		шт.	121	до 01.11.2019
2.	Виконати середні ремонти тролейбусів		шт.	12	до 01.11.2019
3.	Виконати середній ремонт контактної мережі		км	1,5	до 01.11.2019
4.	Підготовити котельні до роботи в осінньо-зимовий період.				до 01.10.2019
5.	Придбати нові автошини для рухомого складу: / – для тролейбусів / - для автобусів і вантажних автомобілів		шт. / шт.	360 / 120	до 01.11.2019
6.	Впровадити енергозберігаючі світильники / - внутрішні / - зовнішні		шт. / шт.	345 / 9	до 01.11.2019
Управління молоді і спорту
1.	Виконати заміну, ремонт та перевірку лічильників електроенергії, води та газу: / - електролічильники / - лічильники води / - лічильники газу / - теплові лічильники		шт. / шт. / шт. / шт.	4 / 20 / 4 / 4	до 01.10.2019
2.	Провести роботи з облаштування протипожежних кутків, ремонту протипожежних засобів в приміщеннях: / - протипожежних кутків / - перевірка вогнегасників / -закупівля вогнегасників		шт. / шт. / шт.	30 / 50 / 10	до 01.10.2019
3.	Провести перевірку газових сигналізаторів: / - шаховий клуб, вул. Проскурівська, 66 / - стрілецький тир, вул. Березнева, 1		шт. / шт.	1 / 2	до 30.09.2019
4.	Провести перевірку вентиляційних каналів котелень ДЮСШ №2: / - шаховий клуб на вул. Проскурівській, 66 / - стрілецький тир на вул. Березневій, 1		шт. / шт.	1 / 2	до 30.09.2019
5.	Укомплектувати господарські кутки технічними засобами прибирання в зимовий період (снігові лопати, віники, скребки)		шт.	25	до 30.09.2019
6.	Виконати ремонт даху спортивного комплексу ДЮСШ №3 на вул. Прибузькій, 3/1		м 2	900	до 01.10.2019
7.	Заготовити пісок та сіль для посипання території Хмельницьких ДЮСШ та центрів під час ожеледиці		тонн	10	до 01.10.2019
8.	Виконати роботи з утеплення вікон в приміщеннях Хмельницьких ДЮСШ та центрів		шт.	29	до 01.10.2019
9.	Виконати ремонт в Хмельницьких ДЮСШ та центрах : / - дверей / - вікон		шт. / шт.	5 / 10	до 30.09.2019
Управління охорони здоров’я
	Хмельницька міська лікарня
1.	Виконати капітальний ремонт неврологічного відділення №1		м2	548,43	до 01.05.2019
2.	Виконати капітальний ремонт палат та службових приміщень 4-го поверху корпусу №3		м2	297,22	до 01.10.2019
3.	Виконати капітальний ремонт покрівлі корпусу №4		м2	2192,5	до 01.10.2019
4.	Виконати реконструкцію покрівлі корпусу №2		м2	6350,6	до 01.10.2019
5.	Виконати капітальний ремонт покрівлі відділення реанімації		м2	344,6	до 01.10.2019
6.	Виконати капітальний ремонт переходу між корпусом №1 та корпусом №2		шт.	1	до 01.10.2019
7.	Виконати капітальний ремонт ЛОР відділення		м2	100	до 01.11.2019
8.	Виконати будівництво ДЕС для резервного електропостачання відділення амбулаторного гемодіалізу		шт.	1	до 01.07.2019
9.	Виконати капітальний ремонт ділянок інженерних мереж 1-го поверху та підвалу корпусу №4		мп	200	до 01.05.2019
10.	Виконати поточний ремонт допоміжних приміщень корпусу №4		м2	60	до 01.06.2019
11.	Впровадити зовнішню систему блискавкозахисту та заземлення будівель лікарні		шт.	1,0	до 01.07.2019
	Приміщення управління охорони здоров’я
12.	Виконати ремонтно-реставраційні роботи в підвальному приміщенні		м2	70	до 01.11.2019
13.	Виконати поточний ремонт приміщень управління		м2	30	до 01.12.2019
	Хмельницька інфекційна лікарня
14	Виконати капітальний ремонт тераси корпусу №2		м2	100	до 01.08.2019
	КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»
15.	Виконати капітальний ремонт покрівлі приміщення головного корпусу на вул. Волочиській, 6		м 2	1125	до 01.09.2019
	КП Хмельницька міська дитяча лікарня
16.	Виконати реконструкцію відділення хірургії		м 2	300	до 01.12.2019
17.	Виконати капітальний ремонт міжповерхових стояків		шт.	10	до 01.11.2019
Департамент освіти та науки
1.	Замінити дерев`яні віконні блоки на металопластикові в закладах освіти		шт.	40	до 01.10.2019
2.	Утеплити фасад закладу дошкільної освіти (№ 21) / Завершити утеплення фасадів 2 закладів загальної середньої освіти (ЗОШ №14; СЗОШ №15) / Завершити утеплення закладу дошкільної освіти (№ 37)		м2	3250	до 01.11.2019
3.	Виконати ремонт санітарних вузлів у закладах освіти		шт.	9	до 01.09.2019
4.	Виконати повірку приладів обліку води та теплової енергії		шт.	14	до 01.10.2019
5.	Виконати ремонт покрівель у навчальних закладах		м2	6463	до 01.09.2019
6.	Провести ревізію та ремонт електромереж, елеваторних вузлів, запірної арматури		-	Усі заклади освіти	до 01.09.2019
7.	Замінити аварійні ділянки мереж водопостачання та опалення		мп	1098	до 01.10.2019
8.	Замінити аварійні ділянки каналізаційної мережі		мп	164	до 01.10.2019
9.	Заготовити для закладів освіти: / - картоплі / - овочів та фруктів		тонн / тонн	200 / 112,2	до 01.09.2019 / до 01.06.2019
Міське комунальне підприємство по утриманню нежитлових приміщень / комунальної власності
1.	Виконати повірку теплових лічильників в приміщеннях на / вул. Проскурівській, 4/3 / вул. Інститутській, 5		шт.	2	до 15.08.2019
2.	Виконати профілактичний ремонт теплових вузлів на / вул. Кам’янецькій, 2 / вул. Проскурівській, 4/3 / вул. Інститутській, 5 / вул. Подільській, 10/1		шт.	4	до 15.08.2019

Керуючий справами виконавчого комітету	Ю. Сабій

Начальник управління житлово-комунального господарства	В. Новачок